## 玛沁县
附件：1
果洛州2020年第一季度新开工项目清单（玛沁县）
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 一季度完成投资（30%） | 开工时限 | 目前项目进展 | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
[6 empty] | 2343004 | 20781.2
基础设施 | 1 | 果洛州建政与民族团结进步示范基地建设（玛沁县） | 续建 | 拆迁28户，拆迁面积2398.45平方米，新家业务用房及附属设施 | 2020 | 1100 | 330 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 2 | 玛沁县2019年老旧住宅小区基础设施改造项目 | 续建 | 改造小区2个，道路地坪1.7万平方米，污水管网1.8公里及相关配套设施 | 2020 | 1117 | 335.1 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 3 | 玛沁县2019年棚户区改造工程 | 续建 | 新建棚户区200套 | 2020 | 13861 | 4158.3 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 4 | 玛沁县大武镇格桑喜多片区环境综合整治项目 | 续建 | 外立面整治32781平方米及相关附属配套设施 | 2020 | 2170 | 651 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 5 | 玛沁县乡镇干部周转房建设项目 | 续建 | 新建六乡干部周转房236套，每套40平方米 | 2020 | 3399 | 1019.7 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 6 | 玛沁县大武镇团结路西南片区综合停车场建设项目 | 续建 | 停车长建设相关内容 | 2020 | 1700 | 510 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 7 | 玛沁县大武镇清洁能源公共交通建设项目 | 续建 | 大武镇公共交通建设 | 2020 | 500 | 150 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州交通局 催宏伟
| 8 | 玛沁县高标准“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设高标准厕所18座 | 2020 | 573 | 171.9 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 9 | 玛沁县大武镇城市街道公共站点站亭建设项目 | 续建 | 玛沁县大武镇城市街道公共站点站亭建设 | 2020 | 500 | 150 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 10 | 玛沁县各乡镇便民服务大厅 | 新建 | 玛沁县大武乡、东倾沟乡、雪山乡、下大武乡、优云乡、当洛乡各乡镇院内改扩建便民服务大厅1栋，二层框架结构，建筑面积为450.8平方米 | 2020 | 1200 | 360 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 11 | 玛沁县大武镇镇区透景围墙建设项目 | 新建 | 对原沿街道路围墙进行拆除并对大武镇30家单位原围墙进行透景围墙建设，拆除沿街围墙3500米，新建沿街透镜墙3500米 | 2020 | 1050 | 315 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 12 | 高原之家及大武镇镇区亮化建设项目 | 新建 | 高原之家及新时代广场亮化，大武镇镇区主街道进行量化总长8000米 | 2020 | 800 | 240 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 13 | 玛沁县拉加镇滨河路道路整治项目 | 新建 | 主要整治道路工程、照明工程、雨污水管网工程、交通标志标线道路总长为1267米。 | 2020 | 1990 | 597 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 14 | 果洛州玛沁县生态美丽乡镇建设项目 | 改扩建 | 当洛乡集镇、东倾沟乡集镇、下大武乡、优云乡集镇乡镇道路总长2.85公里，公路0.23公里、宅间路总长2.1公里及相关配套附属设施 | 2020 | 4515 | 1354.5 | 2020.3.20 | 图审阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 15 | 玛沁县供水管网扩建工程 | 改扩建 | 新建管网总长29.08公里，改造供水管网2.18公里及相关配套附属设施 | 2020 | 4185 | 1255.5 | 2020.3.20 | 图审阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
| 16 | 玛沁县二片区一期锅炉房煤改电建设项目 | 新建 | 建设2台4兆瓦的蓄热式电锅炉及相关配套附属设施 | 2020 | 2400 | 720 | 2020.3.20 | 图审阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本
文旅提升 | 17 | 果洛州玛沁县自驾房车营地建设项目 | 续建 | 主要建设生态停车场5500平方米及附属设施，自驾车营地车辆养护业务用房300平方米及附属设施，给排水管网4800米，木栈道1700米，游步道1400米等 | 2020 | 1213 | 363.9 | 2020.3.20 | 图审阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县文体广电旅游局 | 玛沁县政府 桑本 | 州文体广电旅游局多杰坚措
| 18 | 果洛剧场建设用地拆迁项目 | 续建 | 拆迁果洛剧场用点7020平方米 | 2020 | 2810 | 843 | 2020.3.20 | 图审阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县文体广电旅游局 | 玛沁县政府 桑本 | 州文体广电旅游局多杰坚措
卫生 | 19 | 青海省果洛州玛沁县人民医院门诊医技楼建设项目 | 续建 | 建筑面积9756平方米 | 2020 | 4000 | 1200 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县卫健委 | 玛沁县政府 桑本 | 州卫健委 韩尚丽
生态治理 | 20 | 玛沁县2019年退牧还草工程 | 续建 | 退化草原改良5万亩，人工种草2万亩，黑土滩治理2万亩 | 2020 | 1060 | 318 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠
| 21 | 玛沁县天然林保护 | 新建 | 玛沁县天然林管护面积297.79万亩 | 2020 | 2903 | 870.9 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县林草局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠
| 22 | 重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 玛沁县公益林管护面积307.11万亩 | 2020 | 3639 | 1091.7 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县林草局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠
| 23 | 玛沁县三江源林草项目 | 新建 | 玛沁县黑土滩治理1万亩、草原有害生物防控500万亩、林业有害生物防控3万亩、新建测报站、检疫检查站、中心实验室1处等、沙漠化土地防治3万亩、湿地保护15万亩、林木种苗基地建设新建苗木生产基地1处，改扩建苗木生产基地1处 | 2020 | 9196 | 2758.8 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县林草局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠
水电 | 24 | 玛尔挡水电站建设项目 | 续建 | 装机容量220万千瓦 | 2020 | 2275400 | 500 | 2020.3.5 | 正在与北控公司协商，待协商完成后全面开工建设 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县发改局 | 玛沁县政府 桑本 | 州发改委 赵文军
农村饮水 | 25 | 玛沁县优云乡人畜饮水工程 | 新建 | 供水规模为678.65m³/d，铺设管网及相关配套设施 | 2020 | 818 | 245.4 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县农牧水利和科技局 | 玛沁县政府 桑本 | 果洛州水利局-张永科
| 26 | 玛沁县雪山乡人畜饮水工程 | 续建 | 铺设管网及相关配套设施 | 2020 | 905 | 271.5 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 玛沁县农牧水利和科技局 | 玛沁县政府 桑本 | 果洛州水利局-张永科

## 甘德县
附件：1
果洛州2020年第一季度新开工项目清单（甘德县）
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 一季度 完成投资 | 开工时限 | 目前项目进展 | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
[6 empty] | 37519 | 11255.7
基础设施 | 1 | 甘德县乡镇干部周转房 | 续建 | 新建甘德县乡镇干部周转房217套，每套40平方米 | 2020 | 3125 | 937.5 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 甘德县住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本
| 2 | 甘德县片区道路整治项目 | 新建 | 道路六条，分别为安康路、吉祥路、南环路、滨河路南段、青珍路东段、光明路，总长3.96公里及相关配套附属设施 | 2020 | 4285 | 1285.5 | 2020.3.20 | 完成可研评审 | 完成一季度投资任务 | 甘德县住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本
| 3 | 甘德县新城区防洪工程 | 新建 | 防洪堤2.26公里及相关配套附属设施 | 2020 | 1530 | 459 | 2020.3.20 | 完成可研评审 | 完成一季度投资任务 | 甘德县农牧局 | 甘德县政府 索南多 | 州水利局 张永科
| 4 | 甘德县城老城区集中供热扩建工程 | 续建 | 供热规模22万平方米， 建设锅炉房，装机容量28万兆瓦及配套设施 | 2020 | 4200 | 1260 | 2020.3.20 | 完成可研评审 | 完成一季度投资任务 | 甘德县住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本
| 5 | 甘德县乡镇配套附属设施 | 续建 | 7个乡镇锅炉房、水箱间等相关配套附属设施 | 2020 | 530 | 159 | 2020.3.20 | 完成可研评审 | 完成一季度投资任务 | 甘德县住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本
保障性安居 | 6 | 甘德县棚户区改造项目 | 续建 | 改造甘德县棚户区150套 | 2020 | 1667 | 500.1 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 甘德县住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本
交通 | 7 | 甘德县岗龙村至金本叉路口道路建设 | 新建 | 新建四级硬化路10公里，路基、路面及附属设施 | 2020 | 960 | 288 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 甘德县交通局 | 甘德县政府 索南多 | 州交通局 崔宏伟
农村饮水 | 8 | 甘德县2019-2020年农村牧区饮用水安全巩固提升工程 | 续建 | 拟对甘德县当成、扎加隆、叶合青、洞索村、青珍、德里尖、俄尔金、丹库村8个常规村的2008户7792（贫困户711户2445人）人饮水不安全问题 | 2020 | 1226 | 367.8 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 甘德县农牧和水利科技局 | 甘德县政府 索南多 | 州水利局 张永科
| 9 | 甘德县上贡麻、下贡麻乡政府驻地供水管网工程 | 续建 | 新建上贡麻、下贡麻乡政府驻地供水管网工程，新建机井123眼。 | 2020 | 1731 | 519.3 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 县农牧和水利科技局 | 甘德县政府 索南多 | 州水利局 张永科
生态治理 | 10 | 甘德县2019—2020年生态保护修复项目 | 续建 | 治理重度退化草场坡地1万亩，治理重度退化草原滩地7万亩，防控草原鼠害320万亩，辖区内草原生态监测，禁牧、草蓄平衡，管护员培训及绩效考核管理 | 2020 | 4620 | 1386 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 县自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林业局 靳永忠
| 11 | 甘德县青珍乡牦牛集中养殖建设项目 | 续建 | 主要在甘德县上贡麻乡旺日乎、哇英、珠合隆村等生态畜牧业合作社建设3处高为进一步增强生产能力，带动牧民就地就业和发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础，推动养殖标准化示范和建设。在青珍乡建设8座畜棚，每个1400平方米、甘草库2000平方米、饲草料加工厂房1000平方米、设备房300平方米、管理用房500平方米、粪便发酵池500平方米、污水处理池500立方、一套称重系统、风水电系统、装载机1台、自卸车1台、加工设备1套及相关配套设施。 | 2020 | 2050 | 615 | 2020.3.20 | 即将招投标 | 完成一季度投资任务 | 县农牧和水利科技局 | 甘德县政府 索南多 | 州农牧局 才让当周
| 12 | 甘德县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积76.5万亩 | 2020 | 746 | 223.8 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 县自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林业局 靳永忠
| 13 | 甘德县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积110.89万亩 | 2020 | 1639 | 491.7 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 县自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林业局 靳永忠
| 14 | 甘德县三江源林草项目 | 新建 | 甘德县黑土滩治理2万亩、草原有害生物防控50万亩、湿地保护9万亩 | 2020 | 1100 | 330 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 县自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林业局 靳永忠
| 15 | 甘德县人工种草退化草原修复 | 新建 | 甘德县黑土滩治理7万亩、黑土坡治理1万亩、鼠害防治320万亩 | 2020 | 4550 | 1365 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 县自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林业局 靳永忠
| 16 | 甘德县退牧还草 | 新建 | 甘德县退化草地改良15万亩、黑土滩治理2万亩、人工饲草地2万亩 | 2020 | 1660 | 498 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 县自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林业局 靳永忠
| 17 | 甘德县草原生态保护恢复项目 | 新建 | 甘德县退化草场（坡度25°以上）治理面积2万亩、废弃定居点及周边植被恢复面积0.2万亩 | 2020 | 1900 | 570 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 县自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林业局 靳永忠

## 达日县
附件：1
果洛州2020年第一季度新开工项目清单（达日县）
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 一季度 完成投资 | 开工时限 | 目前项目进展 | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
[6 empty] | 43713.41 | 13114.023
基础设施 | 1 | 达日县吉迈镇幸福路及黄河东路综合整治建设项目 | 续建 | 主要建设临街外立面砖8943平方米，刷涂料11469平方米、外墙装饰石膏板1236平方米、造型柱428根、墙面保温修缮16430平方米、场地硬化4850平方米及相关附属配套设施 | 2020 | 1030 | 309 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本
| 2 | 达日县高标准“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设高标准厕所20座 | 2020 | 531 | 159.3 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本
| 3 | 果洛州达日县供氧设施及便民服务设施建设项目 | 续建 | 对果洛州达日县业务用房配件制氧厂房、设备、电梯、管网及相关总图工程 | 2020 | 996 | 298.8 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本
教育 | 4 | 达日县中小学教师周转房项目 | 新建 | 新建180套教师周转房，总面积7200平方米。 | 2020 | 2592 | 777.6 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县教育局 | 达日县政府 周洛 | 州教育局 仁青多杰
保障性安居 | 5 | 果洛州达日县平安路道路工程（黄河东路北侧片区棚户区改造区外配套基础设施） | 新建 | 建设平安路、交通路共长2318米的人行道、雨水、照明设施的配套建设 | 2020 | 1200 | 360 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本
乡镇垃圾处理设施 | 6 | 达日县德昂乡生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目 | 续建 | 日处理生活垃圾4.57吨，总库容4.5万立方米 | 2020 | 1042 | 312.6 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本
| 7 | 达日县桑日麻乡生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目 | 续建 | 日处理生活垃圾4.38吨，总库容3.68万立方米 | 2020 | 1210 | 363 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本
生态治理 | 8 | 达日县2019年退牧还草工程 | 续建 | 围栏建设划区轮牧20，退化草原改良35亩，人工种草3亩，黑土滩治理20亩 | 2020 | 6900 | 2070 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠
| 9 | 达日县长江经济带生态保护修复 | 新建 | 达日县尼曲河流域上红科段水生态环境综合治理项目（二期），以及达日县尼曲河流域下红科段水生态环境综合治理项目（二期） | 2020 | 2000 | 600 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县生态环境 | 达日县政府 周洛 | 州生态环境局 何向阳
| 10 | 达日县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积76.5万亩 | 2020 | 746 | 223.8 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠
| 11 | 达日县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积110.89万亩 | 2020 | 1639 | 491.7 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠
| 12 | 达日县三江源林草项目 | 新建 | 甘德县黑土滩治理2万亩、草原有害生物防控50万亩、湿地保护9万亩 | 2020 | 1100 | 330 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠
| 13 | 达日县人工种草退化草原修复 | 新建 | 甘德县黑土滩治理7万亩、黑土坡治理1万亩、鼠害防治320万亩 | 2020 | 4550 | 1365 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠
| 14 | 达日县退牧还草 | 新建 | 甘德县退化草地改良15万亩、黑土滩治理2万亩、人工饲草地2万亩 | 2020 | 1660 | 498 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠
| 15 | 达日县草原生态保护恢复项目 | 新建 | 甘德县退化草场（坡度25°以上）治理面积2万亩、废弃定居点及周边植被恢复面积0.2万亩 | 2020 | 1900 | 570 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠
交通 | 16 | 县道712线吉迈镇至德昂乡公路改建工程 | 新建 | 建设里程为71.018km | 2020 | 12527.41 | 3758.223 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟
| 17 | 达日县吉迈镇跨热村通村公路建设项目 | 新建 | 新建砂石路20公里，路基、路面及桥涵工程 | 2020 | 860 | 258 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 达日县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟
农村饮水 | 18 | 达日县2016、2017年易地搬迁集中建设点人畜饮水工程 | 续建 | 新建饮水口水池200立方，主管道3700米，直管道2700米，受益人口730户2800人 | 2020 | 680 | 204 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科
水利 | 19 | 达日县跨日沟水源地 | 续建 | 建设围栏20公里，警示牌及监控设施等配套设施 | 2020 | 550 | 165 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 达日县农牧水利科技局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科

## 班玛县
附件：1
果洛州2020年第一季度新开工项目清单（班玛县）
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 一季度 完成投资 | 开工时限 | 目前项目进展 | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
[6 empty] | 47101.5 | 9789.15
基础设施 | 1 | 班玛县赛来塘镇红军路道路改扩建 | 续建 | 建设道路总长0.949公里，其中桥梁长145米及相关附属配套设施 | 2020 | 1950 | 585 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
| 2 | 班玛县赛来塘镇西山综合治理工程 | 续建 | 班玛县赛来塘镇西山综合治理工程 | 2020 | 2400 | 720 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
| 3 | 班玛县引进人才后勤保障基地 | 续建 | 新建1600平方米业务用房 | 2020 | 869 | 260.7 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
| 4 | 班玛县赛莱唐镇排水管网改扩建工程 | 续建 | 新建雨水管网及污水管网11.88公里及配套设施 | 2020 | 1245 | 373.5 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
| 5 | 班玛县滨河东路道路整治工程 | 续建 | 整治道路总长1.3公里及相关附属设施 | 2020 | 1500 | 450 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
| 6 | 果洛州班玛县格桑小区保障性住房基础设施配套建设项目 | 续建 | 主要建设室外道路11100平方米、地面铺装3000平方米及值班室、公厕、物业用房、锅炉房、托儿所等各类用房1181平方米和照明绿化等室外配套基础设施 | 2020 | 2050 | 615 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
| 7 | 班玛县二期集中供热煤改电清洁能源供暖项目 | 新建 | 安装5台4MW蓄热式电锅炉，2台3MW蓄热式电锅炉，室外供热管网1.2公里及相关配套附属设施 | 2020 | 3600 | 1080 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
清洁能源 | 8 | 班玛县清洁能源供暖改造项目 | 续建 | 三台10吨燃煤锅炉及附属设施 | 2020 | 1000 | 300 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
保障性安居 | 9 | 班玛县2019年棚户区改造 | 续建 | 260套 | 2020 | 8708.5 | 2612.55 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本
交通 | 10 | 班玛县达卡乡-兰（青村）公路 | 新建 | 新建四级硬化路10公里，路基、路面、排水、防护及中桥维修 | 2020 | 980 | 294 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县交通局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州交通局 崔宏伟
水利 | 11 | 青海省岷江流域班玛县防洪工程 | 续建 | 治理河道长度40.38公里 | 2020 | 18471 | 1200 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 班玛县农牧水利和科技局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州水利局 张永科
| 12 | 班玛县赛来塘镇莫巴沟水源地保护工程 | 续建 | 建设围栏13公里，警示牌及监控设施等配套设施 | 2020 | 650 | 195 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县农牧水利和科技局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州水利局 张永科
农村饮水 | 13 | 班玛县马可河乡人畜饮水巩固提升工程 | 续建 | 新建马可河乡人钦输水管网9.7公里，蓄水池1座，各类阀门井及水源地保护等各类配套设施。巩固提升，升级改造乡政府及周边原有供水工程，解决知钦乡新增易地搬迁111户安全饮水问题 | 2020 | 500 | 150 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 班玛县农牧水利和科技局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州水利局 张永科
生态治理 | 14 | 班玛县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积195.55万亩 | 2020 | 1927 | 578.1 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 班玛县林草局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠
| 15 | 班玛县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积99.3万亩 | 2020 | 1251 | 375.3 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 班玛县林草局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠

## 久治县
附件：1
果洛州2020年第一季度新开工项目清单（久治县）
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 一季度 完成投资 | 开工时限 | 目前项目进展 | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
[6 empty] | 17674.7 | 5302.41
基础设施 | 1 | 久治县智青松多镇宝莱来路基础配套项目 | 续建 | 整治总长1.218公里及相关附属配套设施 | 2020 | 770 | 231 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 久治县住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本
| 2 | 久治县长江路、黄河路、沙柯路、智青路雨水管网改造项目 | 续建 | 改造雨水管线总长7.190公里 | 2020 | 1000 | 300 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 久治县住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本
| 3 | 久治县宝莱来路二期建设工程 | 续建 | 新建宝莱来路二期主干道1.185公里及3-20米中桥一座 | 2020 | 2080 | 624 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 久治县住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本
卫生 | 4 | 久治县人民医院门诊医技楼建设项目 | 续建 | 建筑面积3000㎡ | 2020 | 1230 | 369 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 久治县卫健委 | 久治县政府 旦巴 | 州卫健委 韩尚丽
交通 | 5 | 久治县县乡道改造（旅游路、资源路、产业路） | 续建 | 白玉至哇尔依公路工程（改建） | 2020 | 2485.7 | 745.71 | 2020.3.20 | 完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 久治县交通局 | 久治县政府 旦巴 | 州交通局 崔宏伟
文旅提升 | 6 | 久治县自驾车营地建设项目 | 新建 | 建设游客服务中心1600平方米及附属设施设备，生态停车场945平方米，自驾房车停车营位30个，旅游公厕及附属设施设备 | 2020 | 779 | 233.7 | 2020.3.20 | 图审阶段 | 完成一季度投资任务 | 久治县旅游局 | 久治县政府 旦巴 | 果洛州文体广电局 多杰尖措
生态治理 | 7 | 久治县长江经济带生态保护修复 | 新建 | 实施久治县玛柯河上游段流域水生态环境综合治理项目（二期） | 2020 | 4000 | 1200 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 久治县水利局 | 久治县政府 旦巴 | 州水利局 张永科
| 8 | 久治县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积84.14万亩 | 2020 | 820 | 246 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 久治县林草局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠
| 9 | 久治县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积159.42万亩 | 2020 | 2454 | 736.2 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 久治县林草局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠
| 10 | 久治县三江源林草项目 | 新建 | 久治县草原有害生物防控186.2万亩、林业有害生物防控5万亩 | 2020 | 956 | 286.8 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 久治县林草局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠
| 11 | 久治县退牧还草 | 新建 | 久治县退化草地改良15万亩、人工饲草地1万亩 | 2020 | 1100 | 330 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 久治县林草局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠

## 玛多县
附件：1
果洛州2020年第一季度新开工项目清单（玛多县）
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 一季度 完成投资 | 开工时限 | 目前项目进展 | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
[6 empty] | 6040 | 3976.2
水利 | 1 | 玛多县玛查里河水源地 | 续建 | 建设围栏12公里，警示牌及监控设施等配套设施 | 2020 | 550 | 165 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 县人民政府 利加 | 州水利局 张永科
| 2 | 玛多县玛查理镇玛拉驿河道综合治理工程 | 续建 | 新建防洪堤3.773公里及其它防洪设施 | 2020 | 1600 | 480 | 2020.3.20 | 已完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 县人民政府 利加 | 州水利局 张永科
| 3 | 玛多县花石峡镇新城区防洪渠建设项目 | 新建 | 排洪渠3.75公里及相关配套附属设施 | 2020 | 3890 | 1167 | 2020.3.20 | 图审阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 县人民政府 利加 | 州水利局 张永科
生态治理 | 4 | 玛多县三江源林草项目 | 新建 | 玛多县黑土滩治理10万亩（1500万元）、草原有害生物防控100万亩、沙漠化土地防治 2.69万亩、湿地保护12.5万亩 | 2020 | 5314 | 1594.2 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 县人民政府 利加 | 州林草局 靳永忠
| 5 | 玛多县人工种草退化草原修复 | 新建 | 鼠害防治100万亩 | 2020 | 500 | 150 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 县人民政府 利加 | 州林草局 靳永忠
| 6 | 玛多县退牧还草 | 新建 | 玛多县退化草地改良5万亩、黑土滩治理5万亩、人工饲草地1万亩 | 2020 | 1400 | 420 | 2020.3.20 | 实施方案阶段 | 完成一季度投资任务 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 县人民政府 利加 | 州林草局 靳永忠

## 州本级
附件：1
果洛州2020年第一季度项目开复工工作责任清单（州本级）
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 一季度 完成投资 | 开工时限 | 目前项目进展 | 目标任务 | 项目责任单位及责任人 | 州级级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
3715.692
州住建局 | 1 | 果洛州州本级环城东路保障性住房小区配套基础设施建设项目 | 续建 | 建设区内道路3400平方米，区外道路9300平方米，门卫及物业管理用房、给（排）水管网、供电、围墙、等附属配套设施 | 2020 | 900 | 270 | 2020.3.20 | 前期阶段 | 完成一季度投资任务 | 州住建局 才太本 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军
| 2 | 果洛州州本级西片区保障性住房小区配套基础设施建设项目 | 续建 | 建设停车场5120平方米，污水提升泵站1座，物业管理用房及门卫、排水管网、室外地沟等附属配套设施 | 2020 | 500 | 150 | 2020.3.20 | 前期阶段 | 完成一季度投资任务 | 州住建局 才太本 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军
州工信局 | 3 | 果洛州“三江源”有机产业园污水处理设施建设项目 | 新建 | 新建污水处理厂649.98平方米及附属设施，综合办公楼179.35平方米，污水处理设备采购及安装等 | 2020 | 1200.64 | 360.192 | 2020.3.20 | 已完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 州工信局 索南才旦 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军
州人社局 | 4 | 果洛州创业孵化基地建设项目 | 续建 | 新建创业孵化基地2300平方米及附属设施 | 2020 | 740 | 222 | 2020.3.20 | 已完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 州人社局 梅洋块 | 州人民政府 肖飞虎 | 州发改委 赵文军
州交通局 | 5 | 玛沁县大武镇环城东路北段道路整治工程 | 续建 | 整治道路总长1.72公里及相关附属设施 | 2020 | 2670 | 801 | 2020.3.20 | 已完成招投标 | 完成一季度投资任务 | 州交通局 崔宏伟 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军
| 6 | 玛沁县大武镇花石峡南路及解放路延伸道路工程 | 续建 | 建设道路总长1.753公里及相关附属配套设施 | 2020 | 2845 | 853.5 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 州交通局 崔宏伟 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军
州文体广电旅游局 | 7 | 玛沁县全民健身中心 | 续建 | 主要建设全民健身中心场馆设施，建筑面积4000平方米 | 2020 | 1280 | 384 | 2020.3.20 | 图纸审查 | 完成一季度投资任务 | 州文体广电旅游局多杰尖措 | 州人民政府洛珠南杰 | 州发改委 赵文军
清洁能源 | 8 | 果洛州清洁能源供暖改造建设项目 | 续建 | 藏医院2台、州医院家属院1台、职业技术学校2台，燃煤锅炉拆除后加装电锅炉 | 2020 | 1050 | 315 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 州生态环境局何向阳 | 州人民政府洛珠南杰 | 州发改委 赵文军 | 实施单位：藏医院、州医院、职校
卫生 | 9 | 果洛州人民医院影像检验中心 | 新建 | 新建2层2000平方米影像中心，检验病例科 | 2020 | 1200 | 360 | 2020.3.20 | 招投标阶段 | 完成一季度投资任务 | 州医院 彭永智 | 州人民政府 邱纪春 | 州卫健委 韩尚丽