## 玛沁县
附件：2
果洛州2020年续建项目（500万元以上）-玛沁县
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 结转资金 | 复工时间 （ 年 月） | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
85183
基础设施 | 1 | 果洛州建政与民族团结进步示范基地（玛沁县） | 续建 | 新建业务用房及附属设施 | 1100 | 100 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县发改局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券
| 2 | 玛沁县拉加镇滨河路、军功路、宁果路及市场路道路排水管网改造工程 | 续建 | 新建雨水管网及污水管网6.85公里及配套设施 | 910 | 330 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县发改局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
| 3 | 玛沁县大武镇环城西路环境综合整治建设项目 | 续建 | 整治沿街外立面43644平方米及相关附属设施 | 1485 | 285 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 4 | 玛沁县大武镇雪山路东片区环境综合整治项目 | 续建 | 人行道铺装11586平方米，及相关附属设施 | 760 | 340 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 5 | 玛沁县拉加镇八一新村片区环境综合整治工程 | 续建 | 整治巷道1.23公里及相关附属 | 685 | 315 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 6 | 玛沁县拉加镇南片区集中供热工程 | 续建 | 供热规模20.8平方米，建设锅炉房，装机容量21兆瓦，敷设热力管网7公里及配套附属设施 | 2845 | 2195 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
| 7 | 玛沁县大武镇格桑喜多片区环境综合整治项目 | 续建 | 外立面整治32781平方米及相关附属配套设施 | 2170 | 1990 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 8 | 玛沁县大武镇环城北路（原老藏医院）片区环境综合整治项目 | 续建 | 整治道路总长5.12公里及相关附属配套设施 | 1315 | 715 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 9 | 青海果洛民用机场市内基地工程 | 续建 | 宾馆建设 | 7989 | 4489 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县发改局 | 玛沁县政府 桑本 | 州发改委 赵文军 | 企业自筹
卫生 | 10 | 玛沁县妇幼保健业务用房建设项目 | 续建 | 新建业务用房1670㎡及附属设施 | 685 | 360 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县卫健 | 玛沁县政府 桑本 | 州卫建委 韩尚丽 | 2018年全面健康保障专项
| 11 | 青海省果洛州玛沁县人民医院门诊医技楼建设项目 | 续建 | 建筑面积9756平方米 | 4000 | 4000 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县卫健 | 玛沁县政府 桑本 | 州卫建委 韩尚丽 | 2019年全面健康保障专项
公检法司 | 12 | 玛沁县公安局警营文化生态园建设项目 | 续建 | 警营文化生态园及配套附属设施，规模3000平方米 | 1080 | 680 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县公安局 | 玛沁县政府 桑本 | 州公安局 周沙杰 | 单位自筹
| 13 | 果洛州玛沁县看守所建设项目 | 续建 | 建筑面积1950平方米 | 1510 | 650 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县公安局 | 玛沁县政府 桑本 | 州公安局 周沙杰 | 2017年政法基础设施专项
保障性安居 | 14 | 玛沁县2017年城中村棚户区改造（拉加镇）配套基础设施建设项目 | 续建 | 主要建设区内道路8937平方米，停车场2460平方米，场地硬化1400平方米，泵房30平方米、物业用房60平方米及给排水管网、采暖管沟、照明等附属设施。 | 2000 | 2000 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年保障性住房配套基础设施专项
| 15 | 玛沁县2017年城中村棚户区改造（大武镇）配套基础设施建设项目 | 续建 | 主要建设区内道路9850平方米，停车场2916平方米，场地硬化1200平方米，物业用房60平方米及给排水管网、采暖管沟、照明等附属设施。 | 1220 | 1220 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年保障性住房配套基础设施专项
| 16 | 2019年玛沁县老旧小区改造建设项目 | 续建 | 19栋楼外立面粉刷、60个单元门更换、19栋楼屋面维修、8栋楼部分单元地下室房心更换、19栋楼散水改造、小区道路硬化、路灯、供暖主管网、绿化改造等。 | 825 | 375 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年老旧小区改造专项
交通 | 17 | 玛沁县拉加镇红土山-曲哇加萨乡公路工程 | 续建 | 新建41公里四级砂路 | 1640 | 355 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州交通局 崔宏伟 | 2018年以工代赈
| 18 | 东倾沟岔口加尼公路 | 续建 | 36.371公里沥青（水泥） | 1818.55 | 239 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年乡村道路专项
| 19 | 玛沁县大武镇幼儿园 | 续建 | 主要新建学生宿舍1200平方米，室外活动广场2000平方米，运动场地2000平方米，维修改造原有教学楼2100平方米及购置相关教学设施设备 | 650 | 350 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县教育局 | 玛沁县政府 桑本 | 州教育局 仁青多杰 | 2019年上海援建
| 20 | 拉加第二幼儿园 | 续建 | 新建校舍4262平方米及校园附属设施 | 1279 | 929 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县教育局 | 玛沁县政府 桑本 | 州教育局 仁青多杰 | 2018年省级财政专项
| 21 | 玛沁县拉加镇中学建设项目 | 续建 | 新建校舍12792平方米 | 4593.5 | 3074 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县教育局 | 玛沁县政府 桑本 | 州教育局 仁青多杰 | 2018年三区三州专项
| 22 | 玛沁县培训服务中心建设项目 | 续建 | 新建9116.33平方米培训服务中心. | 4000 | 800 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县教育局 | 玛沁县政府 桑本 | 州教育局 仁青多杰 | 企业及县级自筹资金
文旅提升 | 23 | 玛沁县阿尼玛卿国家地质公园保护利用建设项目 | 续建 | 围封20公里、警示牌22个、垃圾收集点5个、垃圾桶200个、移动式公厕16组、化粪池2座、污水收集站2处、生态停车场2处3000平方米及配套附属设施、4级砂石游览道路5公里、灭火器200个 | 1200 | 640 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县文化旅游局 | 玛沁县政府 桑本 | 州文体广电旅游局多杰坚措 | 2016年文化和自然遗产保护利用设施建设专项
| 24 | 果洛州玛沁县自驾房车营地建设项目 | 续建 | 主要建设生态停车场5500平方米及附属设施，自驾车营地车辆养护业务用房300平方米及附属设施，给排水管网4800米，木栈道1700米，游步道1400米等 | 1213 | 1213 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县文化旅游局 | 玛沁县政府 桑本 | 州文体广电旅游局多杰坚措 | 2019年藏区专项
污水垃圾处理设施 | 25 | 玛沁县优云乡生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目 | 续建 | 日处理生活垃圾4.33吨，总库容5.3万立方米 | 678 | 558 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县住建 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年生态文明建设专项
| 26 | 玛沁县污水处理厂扩建及提标改造工程 | 续建 | 对现有日处理能力为0.3万吨的污水处理设施进行升级改造，新增日处理污水能力0.3万吨，敷设DN300-500污水管网2.6公里。项目建成后，污水出水水质达到一级A标准，年减排C0D400吨 | 4432 | 4087 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县城管局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年生态文明建设专项
水利 | 27 | 切木曲流域防洪综合治理工程 | 续建 | 共治理修龙沟、尕叉沟、浪日沟主河道1361m ,雪山乡河道治理修建防洪堤长2440m,无名沟、奥宗沟、光伏电站及学校周边排洪渠总长915m，该工程使雪山乡项目区的防洪标准达到10年一遇，保障雪山乡人畜生命财产及草场安全；治理东倾沟乡东科河修建防洪堤长3412m。 | 1707.13 | 696 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县农牧水利和科技局 | 玛沁县政府 桑本 | 州水利局 张永科 | 2019年水利防洪专项资金
| 28 | 玛沁县野马滩水源地保护工程 | 续建 | 主要实施水源地保护网围栏24.82公里，监控设施安装，植被恢复，截水墙修复等内容 | 679 | 439 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县农牧水利和科技局 | 玛沁县政府 桑本 | 州水利局 张永科 | 2019年水利专项
农村饮水 | 29 | 玛沁县雪山乡人畜饮水工程 | 续建 | 铺设管网及相关配套设施 | 905 | 905 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县农牧水利和科技局 | 玛沁县政府 桑本 | 州水利局 张永科 | 2019年以工代赈
生态治理 | 30 | 青海省玛沁县昌麻河国家沙化土地封禁保护区建设项目 | 续建 | 封禁保护区总面积10187.92公顷，建设内容为保护治理体系建设、监测体系建设和基础设施建设三个工程。 | 1053.8 | 454 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林业局 靳永忠 | 2018年林业专项
农牧 | 31 | 玛沁县大武乡格多村现代农牧业科技循环示范园建设项目 | 续建 | 为加快畜牧业产业化发展，拓宽牧区剩余劳动力就业渠道，促进畜牧业养殖向生态、集约化方向发展。新建饲草料加工及储存区：加工车间，库房，青贮池。有机肥加工区：加工车间，发酵车间；库房；堆粪场；隔离畜棚；病死畜处理井1处。设备购置：购置养殖设备，有机肥加工设备，饲草量种植加工，物联网监控平台，公用辅助设备。总图工程：道路地坪，给水管网，排水管网，供电线路。此项目建成后，产权归合作社，惠及建档立卡户53户146人，可提供50多个工作岗位，人均年收入达3.6万元 | 600 | 400 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛沁县农牧水利和科技局 | 玛沁县政府 桑本 | 州农牧局 才让当周 | 2019年上海援建
水电 | 32 | 玛尔挡水电站建设项目 | 续建 | 装机容量220万千瓦 | 2270500 | 50000 | 2020.3 | 要求年内完成目标任务 | 玛沁县发改局 | 玛沁县政府 桑本 | 州发改委 赵文军 | 企业自筹

## 甘德县
附件：2
果洛州2020年续建项目（500万元以上）-甘德县
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 结转资金 | 复工时间 （ 年 月） | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
19166.238
基础设施 | 1 | 甘德县城老城区集中供热扩建工程 | 续建 | 供热规模22万平方米， 建设锅炉房，装机容量28万兆瓦及配套设施 | 4200 | 4200 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县住建局 | 甘德县政府索南多 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
| 2 | 甘德县乡镇配套附属设施 | 续建 | 7个乡镇锅炉房、水箱间等相关配套附属设施 | 530 | 530 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县住建局 | 甘德县政府索南多 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
交通 | 3 | 甘德县扎玛东至穆桑勘多公路 | 续建 | 15公里四级硬化路，4.5米路面，6.5米路基，30厘米砂砾基础 | 1100 | 275 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县交通局 | 甘德县政府索南多 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年以工代赈示范工程
| 4 | 甘德县2018年农村公路建设上贡麻乡政府至隆亚村段 | 续建 | 14.424公里四级硬化路，4.5米路面，6.5米路基，20厘米砂砾基础 | 576.96 | 86.544 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县交通局 | 甘德县政府索南多 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年交通厅省级预算内投资
| 5 | 甘德县2018年农村公路建设东吉多卡寺制隆亚村段 | 续建 | 14.424公里四级硬化路，4.5米路面，6.5米路基，20厘米砂砾基础 | 576.96 | 86.544 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县交通局 | 甘德县政府索南多 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年交通厅省级预算内投资
| 6 | 甘德县下贡麻乡索合青村至扎麻隆村三叉路口公路 | 续建 | 改建下贡麻乡索合青村至扎麻隆村三叉路口公路15公里混泥土道路，路面宽4.5米，路基宽6.5米， | 1115 | 613.25 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县交通局 | 甘德县政府索南多 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年交通厅省级预算内投资
教育 | 7 | 甘德县下贡麻乡中心寄宿制学校 | 续建 | 教学楼、学生宿舍3650平方米 | 1095 | 109.5 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县教育局 | 甘德县政府索南多 | 州教育局 仁青多杰 | 三区三州项目资金
| 8 | 甘德县岗龙乡寄宿制小学建设项目 | 续建 | 学生宿舍1200平方米 | 535 | 53.5 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县教育局 | 甘德县政府索南多 | 州教育局 仁青多杰 | 三区三州项目资金
| 9 | 甘德县青珍乡寄校建设项目 | 续建 | 总建筑规模1800平方米，主要建设生活用房1000平方米、体育活动室800平方米 | 522 | 104.4 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县教育局 | 甘德县政府索南多 | 州教育局 仁青多杰 | 2019年第一批藏区专项
| 10 | 甘德县义务教育阶段学校供暖设施建设项目 | 续建 | 3、上贡麻寄校：校园硬化4800平方米，暖气片改造5086平方米，太阳能路灯20盏，风雨操场800平方米，塑胶篮球场1处及购置电锅炉、吸粪车、教学仪器设备等附属设施；4、下贡麻乡寄校：校园硬化1600米，暖气片改造6110平方米，太阳能路灯20盏，风雨操场800平方米，学生宿舍楼2250平方米，塑胶篮球场1处及购置电锅炉、吸粪车、教学仪器设备等附属设施；5、岗龙乡寄校：校园硬化1200米，暖气片改造7133平方米，太阳能路灯20盏，风雨操场800平方米，无塔式供水房及购置电锅炉、吸粪车、教学仪器设备等附属设施；7、江千乡寄校：校园硬化900米，暖气片改造5680平方米，太阳能路灯30盏，学生宿舍楼2250平方米，无塔式供水房、塑胶篮球场1处及购置电锅炉、吸粪车、教学仪器设备等附属设施 | 1834 | 91.7 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县教育局 | 甘德县政府索南多 | 州教育局 仁青多杰 | PPP贷款项目
文旅提升 | 11 | 果洛州甘德县班玛仁托景区 | 续建 | 主要建设游客服务中心2500平方米及附属设施，景区内道路300米，环境整治，生态停车场1000平方米，标示标牌42处，厕所2座45平方米及附属设施，垃圾箱16个等 | 1000 | 400 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县文旅局 | 甘德县政府索南多 | 州文体广电旅游局 多杰坚措 | 2019年文化旅游等级提升富民工程
污水垃圾处理 | 12 | 甘德县上贡麻乡生活垃圾填埋及环卫设施建设项目 | 续建 | 日处理生活垃圾5.55吨，总库容5.82万立方米 | 652 | 423.8 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县住建局 | 甘德县政府索南多 | 州住建局 才太本 | 2019年重点流域环境治理工程
水利 | 13 | 甘德县西柯曲流域治理工程 | 续建 | 西柯曲流域治理河段总长5183m，左右岸防洪堤总长4080m，治理沟道长度2040m | 2341 | 585.25 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县自然资源局 | 甘德县政府索南多 | 州水利局 张永科 | 2019流域环境治理工程
| 14 | 甘德县上贡麻、下贡麻乡政府驻地供水管网工程 | 续建 | 新建上贡麻、下贡麻乡政府驻地供水管网工程，新建机井123眼。 | 1731 | 1731 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县农牧和水利科技局 | 甘德县政府索南多 | 州水利局 张永科 | 2019年人饮巩固提升工程
农村饮水 | 15 | 甘德县2019-2020年农村牧区饮用水安全巩固提升工程 | 续建 | 拟对甘德县当成、扎加隆、叶合青、洞索村、青珍、德里尖、俄尔金、丹库村8个常规村的2008户7792（贫困户711户2445人）人饮水不安全问题 | 1226 | 1226 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县农牧和水利科技局 | 甘德县政府索南多 | 州水利局 张永科 | 2019年人饮巩固提升工程
生态治理 | 16 | 甘德县2019年退牧还草工程建设项目 | 续建 | 退化草原改良15万亩，人工种草2万亩，黑土滩治理2万亩 | 1685 | 249 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县自然资源局 | 甘德县政府索南多 | 州林业局 靳永忠 | 2019年三江源生态保护
| 17 | 甘德县2019年生态环境修复治理防洪工程 | 续建 | 新建防洪坝，修复河道植被恢复 | 1635 | 1062.75 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县生态环保局 | 甘德县政府索南多 | 州生态环境局何向阳 | 2019年生环境综合修复工程
| 18 | 甘德县2019—2020年生态保护修复项目 | 续建 | 治理重度退化草场坡地1万亩，治理重度退化草原滩地7万亩，防控草原鼠害320万亩，辖区内草原生态监测，禁牧、草蓄平衡，管护员培训及绩效考核管理 | 4620 | 4620 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县自然资源局 | 甘德县政府索南多 | 州林业局 靳永忠 | 2019年三江源生态保护
产业 | 19 | 甘德县扶贫大酒店资产收益项目 | 续建 | 在柯曲镇建设扶贫酒店，总面积2000平方米，总投资800万元，收益建档立卡户657户2300人，资产归合作社 | 800 | 368 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县扶贫局 | 甘德县政府索南多 | 州扶贫局仁内 | 2018年上海援建资金
| 20 | 甘德县2018年电子商务进农村综合示范县建设项目 | 续建 | 主要用于建设建筑面积1000平方米的甘德县柯曲镇电子商务综合服务中心，六乡一镇7处乡级电子商务服务站，36个行政村村级电子商务服务点；以及多功能电子商务培训基地、电商网络营销平台及“史诗故里、精彩甘德”门户网站建设，包括服务器、光纤接入，计算机、传真机、打印机、办公桌椅等硬件设施配备，快递综合服务体系的建立等 | 2000 | 300 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德县发改局 | 甘德县政府索南多 | 州工信局 索南才旦 | 2019年省商务厅电商示范县专项资金
农牧 | 21 | 甘德县青珍乡牦牛集中养殖建设项目 | 续建 | 主要在甘德县上贡麻乡旺日乎、哇英、珠合隆村等生态畜牧业合作社建设3处高为进一步增强生产能力，带动牧民就地就业和发挥规模养殖效益奠定良好的生产基础，推动养殖标准化示范和建设。在青珍乡建设8座畜棚，每个1400平方米、甘草库2000平方米、饲草料加工厂房1000平方米、设备房300平方米、管理用房500平方米、粪便发酵池500平方米、污水处理池500立方、一套称重系统、风水电系统、装载机1台、自卸车1台、加工设备1套及相关配套设施 | 2050 | 2050 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 甘德甘德县农牧局 | 甘德县政府索南多 | 州农牧局 才让当周 | 2019年上海援建资金

## 达日县
附件：2
果洛州2020年续建项目（500万元以上）-达日县
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 结转资金 | 复工时间 （ 年 月） | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
18271
基础设施 | 1 | 果洛州达日县供氧设施及便民服务设施建设项目 | 续建 | 对果洛州达日县业务用房配件制氧厂房、设备、电梯、管网及相关总图工程 | 996 | 946 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区资金
| 2 | 达日县城三期集中供热工程 | 续建 | 供热规模12.5万平方米，建设锅炉房，装机容量14兆瓦，敷设热力管网11.3公里及配套附属设施 | 2720 | 2384 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区资金
| 3 | 达日县吉迈镇黄河路西北片区环境综合整 | 续建 | 道路总0.505公里及相关附属配套设施 | 1400 | 560 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区资金
| 4 | 达日县吉迈镇巷道整治建设项目 | 续建 | 整治总长6.197公里及相关附属配套设施 | 1070 | 790 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区资金
| 5 | 达日县德昂乡综合整治建设项目 | 续建 | 整治道路总长0.64公里及相关附属配套设施 | 505 | 153 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区资金
| 6 | 达日县吉迈镇滨河西路道路整治建设项目 | 续建 | 整治道路1.8公里及相关附属配套设施 | 2440 | 1116 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区资金
交通 | 7 | 达日县九乡一镇村级道路补短项目 | 续建 | 修建全长135.68公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，路面结构采用20cm 厚天然砂砾面层。 | 1492 | 1045 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日住建局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 刘应德 | 2019年扶贫资金
| 8 | 达日县下红科乡直拉卡乡村公路工程（以工代赈） | 续建 | 修建四级砂路32公里，款3.5米。 | 1600 | 1440 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2018年以工代振资金
| 9 | 达日县满掌乡木热村至查干村道路建设项目 | 续建 | 修建四级砂路20公里 | 1000 | 600 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2018年以工代振资金
| 10 | 达日县莫坝乡政府至萨儿根乡村公路建设项目 | 续建 | 新建41公里，四级砂路路基宽度为6.5米，路面宽度为4.5米。 | 1000 | 85 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年以工代振资金
| 11 | 达日县莫坝乡赛尔钦村一社至四社公路工程 | 续建 | 修建全长32.7公里，路基宽4.5米，路面宽度3.5米砂砾路面，全线设置4-16m中桥一座，1-8米小桥一座、1-4混凝土盖板涵3道、1-2m钢波纹管2道、1-1.5钢波纹管3道、1-1m钢波纹管涵28道 | 800 | 167 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年以工代振资金
| 12 | 达日县2019年自然村道路建设项目 | 续建 | 新建自然村道路122.429公里，4级砂石路面，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米。 | 1224.29 | 79 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年省级专项资金
扶贫 | 13 | 达日县易地搬迁丹玛社区集中点配套设施建设项目工程 | 续建 | 建设室外配套给水、排水、电气、采暖等附属工程，并建设院内停车位、道路地坪等 | 1615.34 | 192 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县扶贫局 | 达日县政府 周洛 | 州扶贫局 仁内 | 2019年扶贫资金
教育 | 14 | 特合土乡寄宿制小学“三区三州”脱贫攻坚建设项目 | 续建 | 建筑面积200平方米；新建旱厕1栋，建筑面积70平方米；新建200米运动场及单面看台； | 576 | 144 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县教育局 | 达日县政府 周洛 | 州教育局 仁青多杰 | 三区三州
| 15 | 德昂乡寄宿制小学“三区三州”脱贫攻坚建设项目 | 续建 | 新建综合教学楼800平方米及校园附属工程 | 547 | 88 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县教育局 | 达日县政府 周洛 | 州教育局 李忠 | 三区三州
| 16 | 德昂乡寄宿制小学“福利彩票公益金”建设项目 | 续建 | 新建综合教学楼1000平方米，学生宿舍385.8平方米，学生食堂493.8平方米,200米塑胶运动场，旱厕75平方米，门卫室及大门一座，维修改造教学及生活辅助用房 | 1100 | 275 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县教育局 | 达日县政府 周洛 | 州教育局 李忠 | 彩票公益金
| 17 | 达日县莫坝乡寄校建设项目 | 续建 | 为改善办学条件，提高办学社会效益和进一步推进义务教育均衡发展。新建学生宿舍1栋，建筑面积200平方米；新建旱厕1栋，建筑面积70平方米；新建200米运动场及单面看台；加固改造教学楼、幼儿园、学生浴室、风雨操场、学生宿舍、学生食堂、教师周转房2栋及校园总图工程，该校现有在校生135人 | 690 | 34 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县教育局 | 达日县政府 周洛 | 州教育局 李忠 | 2019年上海援建项目资金
| 18 | 达日县桑日麻乡寄校建设项目 | 续建 | 为改善办学条件，提高办学社会效益和进步一推进义务教育均衡发展。新建200米运动场；加固改造学生宿舍楼2栋、幼儿园教学楼、教师周转房、学生食堂、学生浴室、风雨操场及校园总图工程，该校现有在校生244人。 | 580 | 87 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县教育局 | 达日县政府 周洛 | 州教育局 李忠 | 2019年上海援建项目资金
文旅提升 | 19 | 果洛州达日县格萨尔林卡景区 | 续建 | 主要建设游客信息服务中心400平方米及附属设施，生态停车场1000平方米及附属设施，木栈道1000米等。 | 1000 | 100 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县农牧水利科技局 | 达日县政府 周洛 | 州文体广电旅游局多杰坚措 | 2019年旅游资金
水利 | 20 | 达日县吉迈河、跨热河、莫日合曲、木热河防洪综合治理工程 | 续建 | 吉迈河治理段长度为1.16km，跨热河治理段长度为1.44km，莫日合曲左岸修建防洪堤0.904km，木热河治理段长度为2.01km | 3336.08 | 1985 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县农牧水利科技局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科 | 2018年水利项目资金
| 22 | 达日县吉迈镇第二水源地工程 | 续建 | 供水干管长1800m，采用0.6MPa的DN450PE管，接入县城西区的原有供水干管中。建设乡：1.25MPa的DN50PE输水支管长766m，50t蓄水池一座。年毛寺：1.25MPa的DN50PE输水支管长300m，50t蓄水池一座。 狮龙宫殿：50t蓄水池一座。 | 3665.59 | 1466 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县农牧水利科技局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科 | 2019年水源地项目资金
环保 | 23 | 达日县跨日沟水源地 | 续建 | 建设围栏20公里，警示牌及监控设施等配套设施 | 550 | 524 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县农牧水利科技局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科 | 2018年水源地项目资金
| 21 | 达日县尼曲河流域水生态环境综合治理项目 | 续建 | 共新建生态格网生态护岸7.533KM，浆砌石踏步2座，垃圾清运2988立方米，环境保护宣传牌1座。 | 3410 | 2215 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县生态环境局技局 | 达日县政府 周洛 | 州生态环境局 何向阳 | 2019年水利项目资金
农村饮水 | 24 | 达日县2018年农村牧区饮水安全巩固提升工程 | 续建 | 拟对依隆村，达孜村，沙日纳村，哈青村，哲格村，优根村，科曲村，前进村，木热等9个村饮水安全进行巩固提升。570户、1980人（均为贫困人口）受益。其中贫困村3个：依隆村83户、332人，达孜村71户、291人，沙日纳村100户、332人。 | 1410.32 | 70 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县生态环境局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科 | 2018年农村牧区饮水安全巩固资金
| 25 | 达日县2016、2017年易地搬迁集中建设点人畜饮水工程（以工代赈） | 续建 | 新建饮水口水池200立方，主管道3700米，直管道2700米，受益人口730户2800人。 | 680 | 660 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科 | 2017年人畜饮水资金
| 26 | 达日县2019-2020年农村牧区饮水安全巩固工程 | 续建 | 拟对达日县达日龙、达孜、东风、哈青、红旗、吉迈扶贫联社、康巴、科曲、扣压、垮热、龙才、莫日合、木热、那尼、尼勒、普芒、前进、萨儿根、赛尔钦、色弄、沙日纳、唐什加、特根、夏曲、向阳、依隆、优根、长查、哲格、直却等牧委会共解决1950户7345人。（其中贫困人口1950户7345人） | 1601.31 | 729 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县农牧水利科技局 | 达日县政府 周洛 | 州水利局 张永科 | 2019-2020年农村牧区饮水安全巩固资金
生态治理 | 27 | 达日县草原有害生物防控项目（2018） | 续建 | 鼠害扫残510万亩，毒草防治30万亩，虫害防治28万亩 | 1580 | 158 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林业局 靳永忠 | 2018年草原有害生物防控
| 28 | 达日县草原有害生物防控项目 | 续建 | 建设内容为虫害防治39万亩，鼠害防治200万亩； | 1195 | 179 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 达日县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林业局 靳永忠 | 2019年草原有害生物防控

## 班玛县
附件：2
果洛州2020年续建项目（500万元以上）-班玛县
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 结转资金 | 复工时间 （ 年 月） | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
43073.69
基础设施 | 1 | 班玛县赛来塘镇锦绣路及锦绣桥建设工程 | 续建 | 道路总长0.2公里及相关附属配套设施 | 615 | 461 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
| 2 | 班玛县排水管网改扩建工程 | 续建 | 新建雨水管网及污水管网11.88公里及配套设施 | 1245 | 1245 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
| 3 | 班玛县滨河东路道路整治工程 | 续建 | 整治道路总长1.3公里及相关附属设施 | 1500 | 1500 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
| 4 | 班玛县赛来塘镇滨河片区综合整治工程 | 续建 | 新建河道护堤0.82公里及相关附属设施 | 680 | 353 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县农牧水利和科技局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 5 | 班玛县赛来塘镇西山综合治理工程 | 续建 | 修建挡土墙2.004公里、护坡及排洪渠等相关附属设施 | 3000 | 2274 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县农牧水利和科技局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 6 | 班玛县城班友路道路整治工程 | 续建 | 整治道路总长2.7公里及相关附属配套设施 | 2600 | 1777 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 7 | 班玛县人民路、文林路环境整治建设项目 | 续建 | 整治道路3.45公里及相关附属配套设施 | 1545 | 737 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 8 | 班玛县赛来塘镇环城西路道路整治工程 | 续建 | 整治道路总长1.817公里及相关附属配套设施 | 1520 | 812 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 9 | 班玛县易地搬迁集中点巷道整治工程） | 续建 | 整治巷道10.4公里及相关附属配套设施 | 900 | 595 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 10 | 班玛县主干道风貌提升工程 | 续建 | 7条道路外立面整治、人行道及相关附属配套设施 | 4300 | 2547 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 11 | 班玛县知钦乡吉知路道路环境整治工程 | 续建 | 整治道路2.77公里及相关附属配套设施 | 2060 | 912 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 12 | 班玛县赛来塘镇红军路道路改扩建 | 续建 | 建设道路总长0.949公里，其中桥梁长145米及相关附属配套设施 | 1950 | 1458 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
卫生 | 13 | 班玛县妇幼保健业务用房建设项目 | 续建 | 新建1400平米业务用房 | 574 | 358.69 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县计划生育服务站 | 班玛县政府刘正伟 | 州卫建委 韩尚丽 | 2018年中央预算内资金
保障性安居 | 14 | 果洛州班玛县格桑小区保障性住房基础设施配套建设项目 | 续建 | 主要建设室外道路11100平方米、地面铺装3000平方米及值班室、公厕、物业用房、锅炉房、托儿所等各类用房1181平方米和照明绿化等室外配套基础设施 | 2050 | 2050 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 班玛县住建局 | 班玛县政府刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019中央预算内资金和贷款资金
交通 | 15 | 达卡乡东忠卡至达日县界线（农村扶贫公路） | 续建 | 四级硬化路25公里及桥涵等配套设施 | 2500 | 2000 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 交通运输局 | 班玛县政府刘正伟 | 州交通局 崔宏伟 | 2018年农村公路扶贫资金
| 16 | 班玛县2条硬化道路及18条自然村砂砾路 | 续建 | 合(科沟口)吉(昂沟)公路四级硬化路21.156公里，多达公路四级硬化路31.21公里，18条通自然村砂路172.283公里 | 4341.13 | 3141 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 交通运输局 | 班玛县政府刘正伟 | 州交通局 崔宏伟 | 2018农村公路专项资金
| 17 | 班玛县赛来塘镇德昂村乡村道路建设项目 | 续建 | 道路硬化14公里，路基、路面防护工程 | 813 | 490 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 交通运输局 | 班玛县政府刘正伟 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年以工贷赈资金
文旅提升 | 18 | 果洛州班玛县游客集散中心 | 续建 | 主要建设游客集散中心2500平方米及附属设施，生态停车场1500平方米及附属设施等。 | 1000 | 492 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县文体旅游广电局 | 班玛县政府刘正伟 | 州文体广电旅游局 多杰坚措 | 文化旅游提升2019年中央预算内资金
| 19 | 果洛州班玛县沿河景区 | 续建 | 主要建设景区内道路6500米，标示标牌10个等。 | 1000 | 250 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县文体旅游广电局 | 班玛县政府刘正伟 | 州文体广电旅游局 多杰坚措 | 文化旅游提升2019年中央预算内资金
水利 | 20 | 青海省岷江流域班玛县防洪工程 | 续建 | 治理河道长度40.38公里 | 18471 | 18471 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 农牧水利和科技局 | 班玛县政府刘正伟 | 州水利局 张永科 | 2018年水利专项
| 21 | 班玛县赛来塘镇莫巴沟水源地保护工程 | 续建 | 建设围栏13公里，警示牌及监控设施等配套设施 | 650 | 650 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 农牧水利和科技局 | 班玛县政府刘正伟 | 州水利局 张永科 | 2018年藏区专项
农村饮水 | 22 | 班玛县马可河乡人畜饮水巩固提升工程 | 续建 | 新建马可河乡人钦输水管网9.7公里，蓄水池1座，各类阀门井及水源地保护等各类配套设施。巩固提升，升级改造乡政府及周边原有供水工程，解决知钦乡新增易地搬迁111户安全饮水问题。 | 500 | 500 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 农牧水利和科技局 | 班玛县政府刘正伟 | 州水利局 张永科 | 2018平安与振兴

## 久治县
附件：2
果洛州2020年续建项目（500万元以上）-久治县
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 结转资金 | 复工时间 （ 年 月） | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
18962.78
基础设施 | 1 | 久治县智青松多镇白玉路建设项目 | 续建 | 道路总长0.57公里及配套设施 | 1365 | 839.1 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2016年藏区专项
| 2 | 久治县智青松多镇黄河路延伸段建设项目 | 续建 | 道路总长0.48公里及配套设施 | 590 | 473.23 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2016年藏区专项
| 3 | 久治县智青松多镇规划三路 | 续建 | 道路总长0.5公里及相关附属配套设施 | 608 | 473 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2017年藏区专项
| 4 | 久治县智青松多镇巷道整治项目 | 续建 | 整治巷道总长1.768公里及相关附属配套设施 | 560 | 261 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 5 | 久治县智青松多镇滨河路建设项目 | 续建 | 道路总长1.69公里及相关附属配套设施 | 1410 | 550.8 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2018年藏区专项
| 6 | 久治县智青松多镇白玉路中段及桑池河中桥建设工程 | 续建 | 建设道路0.2公里（含桥梁97.75米)及相关附属设施 | 2340 | 1389 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 7 | 久治县门堂乡环境整治建设项目 | 续建 | 整治道路2.38公里及相关附属配套设施 | 1720 | 1070 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
水利 | 8 | 久治县城南片区水源及输水管网建设工程 | 续建 | 水厂1座（2000立方米/天），输配水管网9公里及配套设施 | 3100 | 1833.75 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2017年藏区专项
| 9 | 久治县玛柯河上游段流域水生态环境综合治理项目 | 续建 | 柯河上游段流域水生态环境综合治 | 1589.77 | 1069.77 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 生态环境局 | 久治县政府旦巴 | 州生态环境局 何向阳 | 2019年省级奖补资金
卫生 | 10 | 久治县人民医院门诊医技楼建设项目 | 续建 | 建筑面积3000㎡ | 1230 | 1230 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县卫健委 | 久治县政府旦巴 | 州卫建委 韩尚丽
保障性安居 | 11 | 久治县2017年移民棚户区改造配套设施建设项目 | 续建 | 建设物业管理和门卫用房80平方米及小区供水、排水、供暖、供电、道路硬化、绿化、活动场地、停车场工程 | 700 | 547 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2017年藏区专项
| 12 | 久治县2017年、2018年城市棚户区改造项目 | 续建 | 新建安置户192户，总建筑面积19673平方米 | 5600 | 826.14 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县住建局 | 久治县政府旦巴 | 州住建局 才太本 | 2017、2018棚改专项债卷资金
产业 | 13 | 久治县县乡道改造（旅游路、资源路、产业路） | 续建 | 白玉至哇尔依公路工程（改建） | 2485.7 | 2474.7 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县交通局 | 久治县政府旦巴 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年旅发专项资金
| 14 | 久治县电子商务进农村综合示范项目（物流部分） | 续建 | 物流体系建设、仓储和集散中心建设、乡村仓储站点建设、功能型运输车辆、冷链设施设备 | 522.6 | 210.6 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 发展和改革局 | 久治县政府旦巴 | 州工信局索南才旦 | 2018年电子商务专项资金
教育 | 15 | 久治县乡镇幼儿园建设项目 | 续建 | 新建门堂乡果囊幼儿园；哇尔依乡赛池、满格幼儿园；哇赛乡折安、国钦幼儿园 | 953 | 468 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县教育局 | 久治县政府旦巴 | 州教育局 仁青多杰 | 2019年教育专项
| 16 | 久治县民族寄宿制中学建设项目 | 续建 | 新建教师周转房2600㎡，校园维修改造及总图工程。 | 1600 | 574 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县教育局 | 久治县政府旦巴 | 州教育局 仁青多杰 | 2019年中国福利彩票公益资金
| 17 | 久治县四校周转房建设项目 | 续建 | 新建白玉乡寄宿制完全小学、哇尔依乡寄宿制小学、哇赛乡寄宿制小学、智青松多镇寄宿制小学教师周转房各800㎡ | 960 | 369 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 久治县教育局 | 久治县政府旦巴 | 州教育局 仁青多杰 | 2019年中国福利彩票公益资金
文旅提升 | 18 | 久治县游客服务中心 | 续建 | 主要建设游客服务中心2500平方米及附属设施等。 | 1000 | 719 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县文体广电局 | 久治县政府旦巴 | 州文体广电旅游局多杰坚措 | 2019年藏区
| 19 | 久治县民族体育场 | 续建 | 建筑面积20000平方米 | 1300 | 916 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 县文体广电局 | 久治县政府旦巴 | 州文体广电旅游局多杰坚措 | 2019年藏区
农牧 | 20 | 久治县生态畜牧业发展资金 | 续建 | 饲草基地建设2500亩、畜棚1800平方米、购买养殖设备1套、建设围栏7500米，青贮窖1500立方米、业务用房200平方米、牛肉酱加工厂房3500平方米、牛舍及相应配套设施（久治县高原牦牛现代养殖示范基地600万元、久治县高原牦牛现代养殖示范基地800万元、索乎日麻村产业化养殖资金267万元、扎拉村饲草料基地建设资金200万元进行整合） | 1867 | 1088 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 农牧水利和科技局 | 久治县政府旦巴 | 州农牧局 才让当周 | 2016，2017，2018，2019上海援建帮扶资金
电网延伸 | 21 | 久治县满格村及赛池村10千伏线路延伸工程 | 续建 | 满格村及赛池村10千伏线路延伸 | 782.27 | 159.27 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 国家电网果洛分公司 | 久治县政府旦巴 | 州发改委 赵文军 | 中央预算内投资
| 22 | 久治县达尕村10千伏线路延伸工程 | 续建 | 达尕村10千伏线路延伸 | 1694.42 | 1421.42 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 国家电网果洛分公司 | 久治县政府旦巴 | 州发改委 赵文军 | 中央预算内投资

## 玛多县
附件：2
果洛州2020年续建项目（500万元以上）-玛多县
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 结转资金 | 复工时间 （ 年 月） | 目标任务 | 项目责任单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
27704.2
基础设施 | 1 | 玛多县易地扶贫搬迁综合管理用房建设项目 | 续建 | 玛查理镇新建村综合管理用房770.17㎡，花石峡镇新建综合管理用房872.47㎡及配套设施 | 650 | 276.87 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 2019年中央福利彩票
| 2 | 玛多县花石峡镇北片区环境综合整治建设项目 | 续建 | 整治道路总长0.658公里及相关附属配套设施 | 580 | 384.1 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区
| 3 | 玛多县玛查理镇南片区综合整治建设项目 | 续建 | 整治外立面12000平方米、场地硬化及环卫设施 | 1185 | 457 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区
| 4 | 玛多县勒那村美丽乡村基础设施项目 | 续建 | 为改善牧民人居环境，提高牧民的生活水平.每户约按1.6万元新建牧户旱厕1300座，每座4平方米；自来水供水井每户1个，自来水入户1300户；钢筋混凝土污水口每户1个，排污管道入户1300户，惠及1300户3640人，其中建档立卡户63户177人 | 2087 | 834.21 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局巴文俊 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 2019年上海援建
清洁能源 | 5 | 玛多县城清洁能源二片区建设项目 | 续建 | 新建一座锅炉房，安装5670kW电锅炉及配电设施 | 1980 | 1313 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县扶贫局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 2019年/2020年国家电网投资
卫生 | 6 | 玛多县人民医院门诊医技楼建设项目 | 续建 | 建筑面积3000平方米 | 1230 | 620.5 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县卫生局 | 玛多县政府 利加 | 州卫建委 韩尚丽 | 2019年中央预算
公检法司 | 7 | 玛多县人民法院审判业务用房内部装修工程 | 续建 | 对法院审判业务用房进行室内装修及电气改造工程 | 679 | 566 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县法院 | 玛多县政府 利加 | 州发改委 赵文军 | 2019年政法专项
保障性安居 | 8 | 玛多县2018年城市棚户区改造项目 | 续建 | 棚户区改造200 | 1704 | 862.15 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 棚户区专项
| 9 | 果洛州玛多县2018年棚户区改造小区配套基础设施项目 | 续建 | 主要建设区内道路380米，各类用房420平方米、室外给水管网815米、雨水管网410米、污水管网350米、锅炉2台及照明、绿化等室外配套基础设施 | 730 | 570 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 棚户区专项
交通 | 10 | 玛多县城至牛头碑巡护道路 | 续建 | 建设公路93公里 | 10695 | 4895 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 三江源管理局 | 玛多县政府 甘学斌 | 玛多县政府 利加 | 2018年文化旅游提升
| 11 | 玛多县黄河乡野索线岔口至查查马哲公路工程 | 续建 | 新建四级砂路26.8公里及配套桥梁工程 | 1000 | 502 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县交通局 | 玛多县政府 利加 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年乡村振兴
| 12 | 玛多县花石峡镇龙让至查卡曲乡村道路建设项目 | 续建 | 四级砂路27公里，路基、路面、桥涵及防护工程 | 1041 | 448.7 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县交通局 | 玛多县政府 利加 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年乡村振兴
| 13 | 玛多县黄河源园区（玛查理镇境内）峨维塘拿玛至国道214巡护道路 | 续建 | 升级改造巡护道路126.5公里，三级路面设计，四级路面建设 | 15120 | 10588 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 | 玛多县政府 利加 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年文化旅游提升
| 14 | 玛多县异地扶贫搬迁基础设施道路硬化（扩建）项目 | 续建 | 在冬日阳村和噶丹村易地搬迁安置点建设硬化道路路面加宽及铺设路牙石 | 2293 | 1630 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县扶贫开发局 | 玛多县政府 利加 | 州扶贫局 仁内 | 2019年省级扶贫
文旅提升 | 15 | 玛多县全民健身中心 | 续建 | 主要建设全民健身中心场馆设施，建筑面积3000平方米 | 960 | 377.55 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局 | 玛多县政府 利加 | 果洛州文体广电局 多杰尖措 | 2018年藏区
水利 | 16 | 玛多县玛查理镇玛拉驿河道综合治理工程 | 续建 | 新建防洪堤3.773公里及其它防洪设施 | 1600 | 1600 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 玛多县政府 利加 | 州水利局 张永科 | 2019年藏区
| 17 | 玛多县城周边牧民定居点自来水管网延伸及道路维修项目 | 续建 | 新建供水管网9公里，自来水入户490户，建设检修井、维修入村道路4.9公里 | 900 | 328 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县住建局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 2018年平安振兴
农村饮水 | 18 | 玛多县2019-2020年农村牧区饮水安全巩固提升工程 | 续建 | 拟对玛多县两个异地搬迁安置点新建小口机井40眼，受益户180户，572人；零散搬迁点（六个点）安置点新建小口机井19眼，受益户81户，274人；对16个贫困村新建小口机井62眼，受益户81户，284人；重建老化失修机井15眼，受益户24户，83人。工程共解决366户，1213人饮水问题 | 682 | 214.87 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县农牧和科技局 | 玛多县政府 利加 | 州水利局 张永科 | 2019年农村牧区人饮安全
生态治理 | 19 | 玛多县2017年度黄河源园区湖泊群生态环境保护项目 | 续建 | 建设玛多县集中水源地、道路沿线恢复治理、环境监管能力建设、环境演变监测预警监测体系等 | 789 | 221.74 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县生态环境和自然资源管理局 | 玛多县政府 利加 |  | 中央环保，水污染防治
| 20 | 三江源国家公园科普教育服务设施项目 | 续建 | 框架二层，建筑面积2367平方米 | 1060 | 68 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 | 玛多县政府 利加 | 玛多县人民政府 甘学斌 | 2017年藏区
扶贫 | 21 | 玛多县2019年扶贫开发后续项目 | 续建 | 扶贫开发后续基础设施、配套服务设施、产业等 | 3543 | 946.51 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 玛多县扶贫开发局 | 玛多县政府 利加 | 州扶贫局 仁内 | 2019年中央扶贫

## 州本级
附件：2
果洛州2020年续建项目（500万元以上）清单-州本级
单位：万元
项目类型 | 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 总投资 | 结转资金 | 复工时间 （ 年 月） | 目标任务 | 项目责任单位 | 州级责任领导 | 项目监管单位及负责人 | 备注
15006
基础设施 | 1 | 果洛州民族团结进步教育示范基地建设项目 | 新建 | 主要建设民族团结进步教育示范基地展览业务用房5110平方米及相关附属配套设施 | 2600 | 2000 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州委宣传部 | 州委宣传部 张新文 | 州发改委 赵文军
| 2 | 果洛州州本级环城东路保障性住房小区配套基础设施建设项目 | 续建 | 建设区内道路3400平方米，区外道路9300平方米，门卫及物业管理用房、给（排）水管网、供电、围墙、等附属配套设施 | 900 | 900 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州住建局 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军
| 3 | 果洛州州本级西片区保障性住房小区配套基础设施建设项目 | 续建 | 建设停车场5120平方米，污水提升泵站1座，物业管理用房及门卫、排水管网、室外地沟等附属配套设施 | 500 | 500 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州住建局 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军
| 10 | 玛沁县大武镇西片区集中供热扩建工程项目 | 续建 | 供热规模22.9万平方米，扩建锅炉房1020平方米、装机容量29兆瓦、新建换热站1座、敷设热力管网5.46公里及配套附属设施 | 3065 | 665 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州政府办 | 州人民政府 李汉江 | 州发改委 赵文军
| 11 | 玛沁县东片区集中供热改造项目 | 续建 | 拆除20吨锅炉2座，新建40吨锅炉1座，铺设供热管网1.42公里 | 1000 | 700 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州政府办 | 州人民政府 李汉江 | 州发改委 赵文军
卫生 | 4 | 果洛州卫生信息化建设项目 | 购置 | 主要购置医院接入平台前置服务器与交换机，乡镇卫生院数据采集与远程会诊设备；医院接入平台接口与数据资源整合等软件购置 | 722 | 397 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州卫建委 | 州人民政府 邱继春 | 州发改委 赵文军
政法专项 | 5 | 果洛州州级公安警务技能训练地 | 续建 | 建筑面积15000平方米 | 5100 | 765 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州公安局 | 州人民政府 安胜年 | 州发改委 赵文军
产业 | 6 | 果洛州儿童游乐场项目 | 新建 | 规划占地面积约为3245㎡，规划总建筑面积约为5439.6㎡，其中地上建筑面积5120.1㎡，地下建筑面积319.5㎡，为二层框架结构。总体规划布局以儿童游乐场为核心，以建筑界面进行围合当地气候条件，屋顶采用球形网架结构，儿童游乐场四周为游乐场辅助用房 | 4000 | 3724 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州工信局 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军
| 7 | 果洛州年料5万吨生物有机肥生产建设项目 | 新建 | 项目总建筑面积50亩，其中生产车间4000平方米，原料库房5000平方米，成品库房4000平方米，造粒车间4000东方美，菌种室140平方米，化验室400平方米，业务用房800平方米，道路地坪3969平方米。围墙2000平方米，绿化8000平方米，以及配套给水、供电、管网。 | 3000 | 142 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州工信局 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军
| 8 | 青海果洛金棵科技生态园建设项目 | 新建 | 项目占地面积d30000.15㎡，建筑面积11800㎡，拟对开发黑青稞系列酒、及相关食品项目的建设 | 2000 | 300 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州工信局 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军
| 9 | 果洛分行新建职工周转房项目 | 新建 | 果洛分行新建职工周转房项目 | 1692 | 1185 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州工信局 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军
教育 | 12 | 果洛州特殊教育学校建设项目 | 续建 | 5540平方米 | 2887 | 1387 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州教育局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军
| 13 | 果洛州幼儿园建设项目 | 续建 | 建设幼儿园4262平方米，总图附属设施 | 1839 | 817 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州教育局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军
| 14 | 果洛州职业技术学校综合楼 | 续建 | 综合楼3000平方米 | 900 | 630 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州教育局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军
| 15 | 果洛州职业技术学校药剂和中餐烹饪专业采购项目 | 续建 | 设备购置 | 800 | 694 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州教育局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军
| 16 | 果洛州民族中学综合楼 | 徐建 | 新建综合楼2300平方米 | 657 | 200 | 2020.3 | 年内投资清零，重大项目库销项 | 州教育局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军