## 玛沁县
附件：3
果洛州2020年新建项目（玛沁县）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 目标任务 | 项目法人单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 合计28项 |  |  | 54634.54
|  | 2019年已下达未开工（13项） |  |  | 23629.5
保障性安居 | 1 | 玛沁县2019年老旧住宅小区基础设施改造项目 | 续建 | 改造小区2个，道路地坪1.7万平方米，污水管网1.8公里及相关配套设施 | 1117 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年老旧小区改造专项
| 2 | 玛沁县2019年棚户区改造工程 | 续建 | 新建棚户区200套 | 6930.5 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年棚改专项
| 3 | 玛沁县乡镇干部周转房建设项目 | 续建 | 新建六乡干部周转房236套 | 3399 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年地方债券
基础设施 | 4 | 玛沁县大武镇团结路西南片区综合停车场建设项目 | 续建 | 新建停车建设相关内容 | 1700 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
| 5 | 玛沁县大武镇清洁能源公共交通建设项目 | 续建 | 大武镇公共交通建设 | 500 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年一般债券资金
| 6 | 玛沁县高标准“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设高标准厕所18座 | 573 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
| 7 | 玛沁县大武镇城市街道公共站点站亭建设项目 | 续建 | 玛沁县大武镇城市街道公共站点站亭建设 | 500 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
| 8 | 玛沁县各乡镇便民服务大厅 | 新建 | 玛沁县大武乡、东倾沟乡、雪山乡、下大武乡、优云乡、当洛乡各乡镇院内改扩建便民服务大厅1栋，二层框架结构，建筑面积为450.8平方米 | 1200 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 交通局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年彩票公益
| 9 | 玛沁县大武镇镇区透景围墙建设项目 | 新建 | 对原沿街道路围墙进行拆除并对大武镇30家单位原围墙进行透景围墙建设，拆除沿街围墙3500米，新建沿街透镜墙3500米 | 1050 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年彩票公益
| 10 | 高原之家及大武镇镇区亮化建设项目 | 新建 | 高原之家及新时代广场亮化，大武镇镇区主街道进行量化总长8000米 | 800 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年彩票公益
| 11 | 玛沁县拉加镇滨河路道路整治项目 | 新建 | 主要整治道路工程、照明工程、雨污水管网工程、交通标志标线道路总长为1267米。 | 1990 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2019年彩票公益
生态 | 12 | 玛沁县2019年退牧还草工程 | 续建 | 退化草原改良5万亩，人工种草2万亩，黑土滩治理2万亩 | 1060 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2019年退牧还草
文旅提升 | 13 | 玛沁县剧场建设项目 | 续建 | 新建果洛州剧场7020平方米及配套附属设施 | 2810 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛沁县文体广电旅游局 | 玛沁县政府 桑本 | 州发改委 赵文军 | 2019年彩票公益
|  | 2020年新下达建设项目（15项） |  |  | 31005.04
以工代赈 | 14 | 玛沁县优云乡人畜饮水工程 | 新建 | 供水规模为678.65m³/d，铺设管网及相关配套设施 | 818 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资654.4万元以上 | 玛沁县农牧水利和科技局 | 玛沁县政府 桑本 | 州水利局 张永科 | 2020年以工代赈
基础设施 | 15 | 果洛州玛沁县生态美丽乡镇建设项目 | 改扩建 | 当洛乡集镇、东倾沟乡集镇、下大武乡、优云乡集镇乡镇道路总长2.85公里，公路0.23公里、宅间路总长2.1公里及相关配套附属设施 | 4515 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资3612万元以上 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2020年藏区专项
| 16 | 玛沁县供水管网扩建工程 | 改扩建 | 新建管网总长29.08公里，改造供水管网2.18公里及相关配套附属设施 | 4185 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资3348万元以上 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2020年藏区专项
| 17 | 玛沁县二片区一期锅炉房煤改电建设项目 | 新建 | 建设2台4兆瓦的蓄热式电锅炉及相关配套附属设施 | 2400 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1920万元以上 | 玛沁县 住建局 | 玛沁县政府 桑本 | 州住建局 才太本 | 2020年藏区专项
生态治理 | 18 | 玛沁县天然林保护 | 新建 | 玛沁县天然林管护面积297.79万亩 | 2903 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资2322.4万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 19 | 重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 玛沁县公益林管护面积307.11万亩 | 3639 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资2911.2万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 20 | 玛沁县人工营造乔木林 | 新建 | 玛沁县人工营造乔木林0.1万亩、封山育林3万亩 | 350 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资280万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 21 | 玛沁县湿地修复及保护项目 | 新建 | 玛沁县续聘湿地管护员44人 | 95.04 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资76万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 22 | 玛沁县退耕还林 | 新建 | 2000-2002年退耕还林到期面积0.2万亩森林抚育 | 4 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资3.2万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 23 | 玛沁县森林抚育 | 新建 | 天保工程区内森林抚育1.5万亩 | 180 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资144万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 24 | 玛沁县造林补贴试点 | 新建 | 造林补贴试点（森林质量精准提升）1.5万亩 | 300 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 25 | 玛沁县三江源林草项目 | 新建 | 玛沁县黑土滩治理1万亩、草原有害生物防控500万亩、林业有害生物防控3万亩、新建测报站、检疫检查站、中心实验室1处等、沙漠化土地防治3万亩、湿地保护15万亩、林木种苗基地建设新建苗木生产基地1处，改扩建苗木生产基地1处 | 9196 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资7356.8万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 26 | 玛沁县人工种草退化草原修复 | 新建 | 玛沁县鼠害防治60万亩 | 300 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 27 | 玛沁县退牧还草 | 新建 | 玛沁县退化草地改良5万亩）、黑土滩治理2万亩、人工饲草地2万亩 | 1060 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资848万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 28 | 玛沁县草原生态保护恢复项目 | 新建 | 玛沁县退化草场（坡度25°以上）治理面积1万亩 | 1060 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资848万元以上 | 玛沁县 自然资源局 | 玛沁县政府 桑本 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草

## 甘德县
附件：3
果洛州2020年新建项目（甘德县）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 工作任务 | 项目法人单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 合计20项 |  |  | 29931.04
|  | 2019年已下达未开工项目（3项） |  |  | 5251
基础设施 | 1 | 甘德县高标准“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设高标准厕所17座 | 459 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 甘德县 住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本 | 2019年厕所革命专项
保障性安居 | 2 | 甘德县乡镇干部周转房 | 续建 | 甘德县乡镇干部周转房 | 3125 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 甘德县 住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本 | 2019年棚改专项
| 3 | 甘德县棚户区改造项目 | 续建 | 甘德县棚户区改造 | 1667 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 甘德县 住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本 | 2020年棚改专项
|  | 2020年新下达建设项目（17项） |  |  | 24680.04
以工代赈 | 4 | 甘德县岗龙村至金本叉路口 | 新建 | 新建四级硬化路10公里，路基、路面及附属设施 | 960 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资768万元以上 | 甘德县 交通局 | 甘德县政府 索南多 | 州交通局 崔宏伟 | 2020年以工代赈
| 5 | 甘德县青珍乡直尕日村直尕哇麻河小桥 | 新建 | 新建桥梁32.32米及引道工程 | 124 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资99.2万元以上 | 甘德县 交通局 | 甘德县政府 索南多 | 州交通局 崔宏伟 | 2020年以工代赈
藏区专项 | 6 | 甘德县片区道路整治项目 | 新建 | 道路六条，分别为安康路、吉祥路、南环路、滨河路南段、青珍路东段、光明路，总长3.96公里及相关配套附属设施 | 4285 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资3428万元以上 | 甘德县 住建局 | 甘德县政府 索南多 | 州住建局 才太本 | 2020年藏区专项
| 7 | 甘德县新城区防洪工程 | 新建 | 防洪堤2.26公里及相关配套附属设施 | 1530 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1224万元以上 | 甘德县 农牧水利局 | 甘德县政府 索南多 | 州水利局 张永科 | 2020年藏区专项
生态治理 | 8 | 甘德县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积76.5万亩 | 746 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资596.8万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 9 | 甘德县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积110.89万亩 | 1639 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1311.2万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 10 | 甘德县封山育林 | 新建 | 封山育林3.4万亩 | 340 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资272万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 11 | 甘德县湿地修复及保护项目 | 新建 | 续聘湿地管护员19人 | 41.04 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资32.8万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 12 | 甘德县三江源林草项目 | 新建 | 甘德县黑土滩治理2万亩、草原有害生物防控50万亩、湿地保护9万亩 | 1100 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资880万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 13 | 甘德县人工种草退化草原修复 | 新建 | 甘德县黑土滩治理7万亩、黑土坡治理1万亩、鼠害防治320万亩 | 4550 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资3640万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 14 | 甘德县退牧还草 | 新建 | 甘德县退化草地改良15万亩、黑土滩治理2万亩、人工饲草地2万亩 | 1660 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1328万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 15 | 甘德县草原生态保护恢复项目 | 新建 | 甘德县退化草场（坡度25°以上）治理面积2万亩、废弃定居点及周边植被恢复面积0.2万亩 | 1900 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1520万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 16 | 甘德县第二批湿地修复及保护项目 | 新建 | 2020年第二批林业发展改革资金甘德县班玛仁托国家级湿地公园基础设施建设 | 300 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 17 | 甘德县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积76.5万亩 | 746 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 18 | 甘德县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积110.89万亩 | 1639 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 19 | 甘德县三江源林草项目 | 新建 | 甘德县黑土滩治理2万亩、草原有害生物防控50万亩、湿地保护9万亩 | 1100 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 20 | 甘德县退牧还草 | 新建 | 甘德县退化草地改良15万亩、黑土滩治理2万亩、人工饲草地2万亩 | 2020 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 甘德县 自然资源局 | 甘德县政府 索南多 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草

## 达日县
附件：3
果洛州2020年新建项目（达日县）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 工作任务 | 项目法人单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 合计20项 |  |  | 49625.05
|  | 2019年已下达未开工（9项） |  |  | 28143.41
城镇基础设施 | 1 | 达日县吉迈镇幸福路及黄河东路综合整治建设项目 | 续建 | 主要建设临街外立面砖8943平方米，刷涂料11469平方米、外墙装饰石膏板1236平方米、造型柱428根、墙面保温修缮16430平方米、场地硬化4850平方米及相关附属配套设施 | 1030 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年平安与振兴资金
| 2 | 达日县高标准“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设高标准厕所20座 | 531 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
保障性安居 | 3 | 果洛州达日县平安路道路工程（黄河东路北侧片区棚户区改造区外配套基础设施） | 续建 | 建设平安路、交通路共长2318米的人行道、雨水、照明设施的配套建设 | 1200 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县发改局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年棚改专项
| 4 | 果洛州棚户区改造项目 | 续建 | 果洛州棚户区改造 | 1111 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年专项债券资金
污水垃圾处理设施 | 5 | 达日县德昂乡生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目 | 续建 | 日处理生活垃圾4.57吨，总库容4.5万立方米 | 1042 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
| 6 | 达日县桑日麻乡生活垃圾填埋场及环卫设施建设项目 | 续建 | 日处理生活垃圾4.38吨，总库容3.68万立方米 | 1210 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县住建局 | 达日县政府 周洛 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
生态 | 7 | 达日县2019年退牧还草工程 | 续建 | 围栏建设划区轮牧20，退化草原改良35亩，人工种草3亩，黑土滩治理20亩。 | 6900 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2019年退牧还草
交通 | 8 | 县道712线吉迈镇至德昂乡公路改建工程 | 续建 | 建设里程为71.018km | 12527.41 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2019年省级财政资金
教育 | 9 | 达日县中小学教师周转房项目 | 续建 | 新建180套教师周转房，总面积7200平方米 | 2592 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 县教育局 | 达日县政府 周洛 | 州教育局 仁青多杰 | 2019年地方债券
|  | 2020年新下达建设项目（11项） |  |  | 21481.64
以工代赈 | 10 | 达日县吉迈镇跨热村通村公路建设项目 | 新建 | 新建砂石路20公里，路基、路面及桥涵工程 | 860 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资688万元以上 | 县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2020年以工代赈
| 11 | 达日县德昂乡康龙沟1桥 | 新建 | 新建桥梁16.54米及引道工程 | 96 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资76.8万元以上 | 县交通局 | 达日县政府 周洛 | 州交通局 崔宏伟 | 2020年以工代赈
生态治理 | 12 | 达日县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积133.18万亩 | 1299 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1039.2万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 13 | 达日县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积129.25万亩 | 1664 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1331.2万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 14 | 达日县县封山育林 | 新建 | 封山育林2万亩 | 200 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资160万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 15 | 达日县湿地修复及保护项目 | 新建 | 续聘湿地管护员29人 | 62.64 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资50.1万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 16 | 达日县人工种草退化草原修复 | 新建 | 达日县黑土滩治理10万亩、黑土坡治理2万亩、鼠害防治300万亩 | 6200 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资4960万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 17 | 达日县退牧还草 | 新建 | 达日县围栏建设20万亩、退化草地改良35万亩、黑土滩治理20万亩、人工饲草地3万亩 | 6900 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资5520万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 18 | 达日县草原生态保护恢复项目 | 新建 | 达日县退化草场（坡度25°以上）治理面积2万亩、废弃定居点及周边植被恢复面积0.2万亩 | 1900 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1520万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 19 | 达日县第二批湿地修复及保护项目 | 新建 | 2020年第二批林业发展改革资金达日县黄河国家级湿地公园基础设施建设 | 300 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 县自然资源局 | 达日县政府 周洛 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
环保 | 20 | 达日县长江经济带生态保护修复 | 新建 | 达日县尼曲河流域上红科段水生态环境综合治理项目（二期），以及达日县尼曲河流域下红科段水生态环境综合治理项目（二期） | 2000 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资600万元以上 | 县生态环境局 | 达日县政府 周洛 | 州生态环境局何向阳 | 2020环保专项

## 班玛县
附件：3
果洛州2020年新建项目（班玛县）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 工作任务 | 项目法人单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 合计18项 |  |  | 24702.32
|  | 2019年一下达未开工（5项） |  |  | 14927.5
基础设施 | 1 | 班玛县赛来塘镇红军路道路改扩建 | 续建 | 建设道路总长0.949公里，其中桥梁长145米及相关附属配套设施 | 1950 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 班玛县 住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 2 | 班玛县赛来塘镇西山综合治理工程 | 续建 | 班玛县赛来塘镇西山综合治理工程 | 2400 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 班玛县 住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
| 3 | 班玛县引进人才后勤保障基地 | 续建 | 班玛县引进人才后勤保障基地 | 869 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 班玛县 住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
清洁能源 | 4 | 班玛县清洁能源供暖改造项目 | 续建 | 班玛县清洁能源供暖改造项目 | 1000 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 班玛县 住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
保障性安居 | 5 | 班玛县2019年棚户区改造 | 续建 | 班玛县2019年棚户区改造 | 8708.5 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 班玛县 住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2019年专项债券资金
|  | 2020年新下达建设项目（13项） |  |  | 9774.82
以工代振 | 6 | 班玛县达卡乡-兰（青村）公路 | 新建 | 新建四级硬化路10公里，路基、路面、排水、防护及中桥维修 | 980 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资784万元以上 | 班玛县 交通局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州交通局 崔宏伟 | 2020年以工代赈
藏区专项 | 7 | 班玛县二期集中供热煤改电清洁能源供暖项目 | 新建 | 安装5台4MW蓄热式电锅炉，2台3MW蓄热式电锅炉，室外供热管网1.2公里及相关配套附属设施 | 3600 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资2880万元以上 | 班玛县 住建局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州住建局 才太本 | 2020年藏区专项
生态治理 | 8 | 班玛县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积195.55万亩 | 1927 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1541.6万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 9 | 班玛县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积99.3万亩 | 1251 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1000.8万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 10 | 班玛县人工营造乔木林 | 新建 | 人工营造乔木林0.3万亩、封山育林3万亩 | 450 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资360万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 11 | 班玛县湿地修复及保护项目 | 新建 | 续聘湿地管护员27人 | 58.32 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资46.6万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 12 | 班玛县退耕还林 | 新建 | 2000-2002年退耕还林到期面积0.3万亩森林抚育 | 6 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资4.8万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 13 | 班玛县完善退耕还林 | 新建 | 完善退耕还林政策补助面积0.3万亩 | 37.5 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资30万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 14 | 班玛县森林抚育 | 新建 | 班玛县天保工程区内森林抚育2万亩 | 240 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资192万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 15 | 班玛县造林补贴试点 | 新建 | 班玛县造林补贴试点（迹地更新和低效林改造）2万亩 | 400 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资320万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 16 | 班玛县三江源林草项目 | 新建 | 班玛县草原有害生物防控20万亩、林业有害生物防控5万亩 | 125 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资100万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 17 | 班玛县退牧还草 | 新建 | 班玛县退化草地改良5万亩 | 300 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资240万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 18 | 班玛县第二批湿地修复及保护项目 | 新建 | 2020年第二批林业发展改革资金班玛县玛柯河国家级湿地公园基础设施建设 | 400 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资320万元以上 | 班玛县 自然资源局 | 班玛县政府 刘正伟 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草

## 久治县
附件：3
果洛州2020年新建项目（久治县）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 工作任务 | 项目法人单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 合计16项 |  |  | 22730.04
|  | 2019年已下达未开工（7项） |  |  | 11890
基础设施 | 1 | 久治县智青松多镇宝莱来路基础配套项目 | 续建 | 整治总长1.218公里及相关附属配套设施 | 770 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 久治县 住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 2 | 久治县长江路、黄河路、沙柯路、智青路雨水管网改造项目 | 续建 | 改造雨水管线总长7.190公里 | 1000 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 久治县 住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本 | 2019年藏区专项
| 3 | 久治县宝莱来路二期建设工程 | 续建 | 新建宝莱来路二期主干道1.185公里及3-20米中桥一座 | 2080 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 久治县 住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本 | 2019年专项债券资金
| 4 | 久治县高标准“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设高标准厕所14座 | 375 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 久治县 住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本 | 2019年一般债券资金
保障性安居 | 5 | 久治县2017、2018年棚户区改造项目 | 续建 | 久治县2017、2018年棚户区改造 | 6000 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 久治县 住建局 | 久治县政府 旦巴 | 州住建局 才太本 | 2017，2018年棚改专项债券资金
农牧生态 | 6 | 久治县青南畜产品交易市场畜产品深加工项目 | 续建 | 新建市场畜产品加工车间及设备购买，项目建成后资产归久治县扶贫局，由经营单位租赁，租赁费为建档立卡贫困户牧民分红，解决建档立卡贫困户就业 | 565 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 久治县 农牧水利局 | 久治县政府 旦巴 | 州农牧局 才让当周 | 2019年上海援建帮扶资金
| 7 | 久治县2019年退牧还草工程 | 续建 | 退化草原改良15万亩，人工种草1万亩 | 1100 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 久治县 自然资源局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠 | 2019年中央预算内林草专项资金
|  | 2020年新下达建设项目（9项） |  |  | 10840.04
以工代振 | 8 | 久治县哇塞乡富钦村乡村道路工程 | 新建 | 四级砂路10公里，路基、路面、排水及桥涵工程 | 400 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资320万元以上 | 久治县 交通局 | 久治县政府 旦巴 | 州交通局 崔宏伟 | 2020年以工代赈
藏区专项 | 9 | 久治县自驾车营地建设项目 | 新建 | 建设游客服务中心1600平方米及附属设施设备，生态停车场945平方米，自驾房车停车营位30个，旅游公厕及附属设施设备 | 779 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资623.2万元以上 | 久治县 旅游局 | 久治县政府 旦巴 | 州文体广电局 多杰尖措 | 2020年藏区专项
生态治理 | 10 | 久治县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积84.14万亩 | 820 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资656万元以上 | 久治县 自然资源局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 11 | 久治县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积159.42万亩 | 2454 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1963.2万元以上 | 久治县 自然资源局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 12 | 久治县人工营造乔木林 | 新建 | 人工营造乔木林0.1万亩、封山育林2.4万亩 | 290 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资232万元以上 | 久治县 自然资源局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 13 | 久治县湿地修复及保护项目 | 新建 | 续聘湿地管护员19人 | 41.04 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资32.8万元以上 | 久治县 自然资源局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 14 | 久治县三江源林草项目 | 新建 | 久治县草原有害生物防控186.2万亩、林业有害生物防控5万亩 | 956 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资764.8万元以上 | 久治县 自然资源局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 15 | 久治县退牧还草 | 新建 | 久治县退化草地改良15万亩、人工饲草地1万亩 | 1100 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资880万元以上 | 久治县 自然资源局 | 久治县政府 旦巴 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
环保 | 16 | 久治县长江经济带生态保护修复 | 新建 | 实施久治县玛柯河上游段流域水生态环境综合治理项目（二期） | 4000 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1200万元以上 | 久治县 生态环境局 | 久治县政府 旦巴 | 州生态环境局何向阳 | 2020环保专项

## 玛多县
附件：3
果洛州2020年新建项目（玛多县）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 工作任务 | 项目法人单位 | 县级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 合计9项 |  |  | 12770.08
|  | 2019年已下达未开工（2项） |  |  | 925
基础设施 | 1 | 玛多县高标准“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设高标准厕所14座 | 375 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛多县 住建局 | 玛多县政府 利加 | 州住建局 才太本 | 2019年厕所革命
水利 | 2 | 玛多县玛查里河水源地 | 续建 | 建设围栏12公里，警示牌及监控设施等配套设施 | 550 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 玛多县 生态局 | 玛多县政府 利加 | 州水利局 张永科 | 2018年水利专项
|  | 2020年新下达建设项目（7项） |  |  | 11845.08
藏区专项 | 3 | 玛多县花石峡镇新城区防洪渠建设项目 | 新建 | 排洪渠3.75公里及相关配套附属设施 | 3890 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资3112万元以上 | 玛多县 生态环境局 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 甘学斌 | 州水利局 张永科 | 2020年藏区
生态治理 | 4 | 玛多县天然林资源保护工程 | 新建 | 天然林管护面积17.81万亩 | 174 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资139.2万元以上 | 玛多县 生态环境局 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 甘学斌 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 5 | 玛多县重点公益林森林生态效益补偿基金项目 | 新建 | 公益林管护面积30.25万亩 | 323 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资258.4万元以上 | 玛多县 生态环境局 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 甘学斌 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 6 | 玛多县湿地修复及保护项目 | 新建 | 续聘湿地管护员113人 | 244.08 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资195.2万元以上 | 玛多县 生态环境局 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 甘学斌 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 7 | 玛多县三江源林草项目 | 新建 | 玛多县黑土滩治理10万亩（1500万元）、草原有害生物防控100万亩、沙漠化土地防治 2.69万亩、湿地保护12.5万亩 | 5314 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资4251.2万元以上 | 玛多县 生态环境局 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 甘学斌 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 8 | 玛多县人工种草退化草原修复 | 新建 | 鼠害防治100万亩 | 500 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资400万元以上 | 玛多县 生态环境局 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 甘学斌 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草
| 9 | 玛多县退牧还草 | 新建 | 玛多县退化草地改良5万亩、黑土滩治理5万亩、人工饲草地1万亩 | 1400 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资1120万元以上 | 玛多县 生态环境局 | 三江源黄河源园区国家公园管理委员会 甘学斌 | 州林草局 靳永忠 | 2020年林草

## 州本级
附件：3
果洛州2020年新建项目（州本级）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 工作任务 | 项目法人单位 | 州级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 合计22项 |  |  | 28256.53
|  | 2019年已下达未开工（19项） |  |  | 14185.43
教育 | 1 | 果洛州教育信息化推进工程建设项目 | 改扩建 | 主要建设中小学校3个网络课堂、校园安全视频监督系统和初中学业水平考试系统 | 860 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州教育局 | 州人民政府 肖飞虎 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
卫生 | 2 | 果洛州疾控中心实验室升级改造工程 | 续建 | 2017年新建业务楼，四层框剪结构，建筑面积2743.75㎡，目前还未竣工交付使用。装修面积2048㎡，即业务楼的一层、二层装修为基本装修，能够满足业务用房使用功能的装修要求，此项目主要针对三层、四层进行二次装修，其中二层有30m边台需要装修 | 310 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州卫健委 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年彩票公益
污水垃圾处理设施 | 3 | 果洛州“三江源”有机产业园污水处理设施建设项目 | 续建 | 新建污水处理厂649.98平方米及附属设施，综合办公楼179.35平方米，污水处理设备采购及安装等 | 1220.64 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州工信局 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军 | 2017年一般债券资金
人社 | 4 | 果洛州创业孵化基地建设项目 | 续建 | 新建创业孵化基地2300平方米及附属设施 | 740 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州人社局 | 州人民政府 肖飞虎 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
交通 | 5 | 玛沁县大武镇环城东路北段道路整治工程 | 续建 | 整治道路总长1.72公里及相关附属设施 | 2670 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2018年藏区
| 6 | 玛沁县大武镇花石峡南路及解放路延伸道路工程 | 续建 | 建设道路总长1.753公里及相关附属配套设施 | 2845 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
| 7 | 达日县莫坝乡萨儿根沟口至萨儿根上垭口公路 | 续建 | 新建10.5公里四级砂砾路面 | 105 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 8 | 达日县莫坝乡格藏多至格藏卡公路 | 续建 | 新建10公里四级砂砾路面 | 100 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 9 | 达日县莫坝乡隆根达沟口至隆根卡公路 | 续建 | 新建10公里四级砂砾路面 | 120 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 10 | 达日县莫坝乡然尼沟口至然尼额布玛公路 | 续建 | 新建14公里四级砂砾路面 | 140 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 11 | 达日县莫坝乡赛尔钦村达日河中桥 | 续建 | 新建T梁桥全场53.64米 | 297.5 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 12 | 达日县莫坝乡萨尔根村达尔洛曲河中桥 | 续建 | 新建T梁桥全场69.64米 | 359.29 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
体育 | 13 | 玛沁县全民健身中心 | 续建 | 主要建设全民健身中心场馆设施，建筑面积4000平方米 | 1280 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州文体广电旅游局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2018年藏区
基础设施 | 14 | 果洛州国省干道“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设4座环保公厕（含停车港湾、化粪池、垃圾收集站）、对国省道公路交通沿线38座环保公厕进行改造和完善配套设备 | 364 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州生态环境保护局 | 州人民政府 洛珠南杰 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 15 | 果洛州清洁能源供暖改造项目 | 续建 | 果洛州清洁能源供暖改造项目 | 1050 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州生态环境保护局 | 州人民政府 洛珠南杰 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 16 | 果洛州大武镇生态绿化工程 | 新建 | 针对玛沁县城区道路景观绿化建设及改造。绿化栽植各类乔灌木，其中青海云杉A 6740珠，行道树树池防护栏26960m及新建树池（道牙石20400m） | 1014 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州林草局 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军 | 彩票公益金
公检法司 | 17 | 玛沁县维稳工作据点建设项目 | 续建 | 新建玛沁县拉加镇工作据点一栋，建筑面积600平方米 | 140 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州公安局 周沙杰 | 州人民政府 安胜年 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
| 18 | 班玛县维稳工作据点建设项目 | 续建 | 新建班玛县灯塔乡工作据点一栋，建筑面积500平方米 | 140 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州公安局 | 州人民政府 安胜年 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
| 19 | 果洛州人民检察院法律人才培训教学楼及阳光房建设项目 | 续建 | 果洛州人民检察院法律人才培训教学楼及阳光房建设项目 | 430 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州检察院 | 州人民政府 安胜年 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
|  | 2020年新下达建设项目（3项） |  |  | 14071.1
基础设施 | 20 | 果洛州2020年“厕所革命” | 新建 | 共建设厕所3736座，总建设面积约19346平方米。其中：城乡公厕114座（城镇公厕30座、农村公厕46座、商贸物流公厕38座），农牧（含宗教活动场所教职人员）户厕3564座，旅游景区公共厕所10座，公共服务机构公厕26座（卫生机构公厕12座、民政福利机构公厕5座、体育场所公厕9座），宗教活动场所公厕22座 | 5803 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资2988.8万元以上 | 各县政府 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军 | 2020年厕所革命
| 21 | 上海援青保障基地建设 | 新建 | 新建保障基地6000平方米及附属设施 | 5000 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量， | 对口受援办 | 州人民政府 冯志勇 | 州发改委 赵文军 | 2020年上海援建
| 22 | 果洛州廉政教育中心 | 新建 | 新建教育中心4000平方米及附属设施 | 3268.1 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量， | 州纪委 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军
注：2020年“厕所革命”建设项目，需各县对项目投资进行打包整合，待全州2020年“厕所革命”分配方案修改完善后，对各县分配下达

## Sheet1
附件：3
果洛州2020年新建设项目任务清单（州本级）
单位：万元
项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容 | 总投资 | 工作任务 | 项目法人单位 | 州级责任领导 | 项目监管单位及监管人 | 备注
|  | 2019年已下达未开工（24项） |  |  | 28382.53
教育 | 1 | 果洛州教育信息化推进工程建设项目 | 改扩建 | 主要建设中小学校3个网络课堂、校园安全视频监督系统和初中学业水平考试系统 | 860 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州教育局 | 州人民政府 肖飞虎 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
卫生 | 2 | 果洛州疾控中心实验室升级改造工程 | 续建 | 2017年新建业务楼，四层框剪结构，建筑面积2743.75㎡，目前还未竣工交付使用。装修面积2048㎡，即业务楼的一层、二层装修为基本装修，能够满足业务用房使用功能的装修要求，此项目主要针对三层、四层进行二次装修，其中二层有30m边台需要装修 | 310 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州卫健委 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年彩票公益
污水垃圾处理设施 | 3 | 果洛州“三江源”有机产业园污水处理设施建设项目 | 新建 | 新建污水处理厂649.98平方米及附属设施，综合办公楼179.35平方米，污水处理设备采购及安装等 | 1220.64 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州工信局 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军 | 2017年一般债券资金
产业 | 4 | 果洛州特色产品展示馆 | 新建 | 新建果洛州特色产品展示馆，购置办公设备、展台灯箱等。 | 200 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州工信局 | 州人民政府 张洪 | 州发改委 赵文军 | 上海援建
人社 | 5 | 果洛州创业孵化基地建设项目 | 续建 | 新建创业孵化基地2300平方米及附属设施 | 740 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州人社局 | 州人民政府 肖飞虎 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
交通 | 6 | 玛沁县大武镇环城东路北段道路整治工程 | 续建 | 整治道路总长1.72公里及相关附属设施 | 2670 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2018年藏区
| 7 | 玛沁县大武镇花石峡南路及解放路延伸道路工程 | 续建 | 建设道路总长1.753公里及相关附属配套设施 | 2845 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
| 8 | 达日县莫坝乡萨儿根沟口至萨儿根上垭口公路 | 续建 | 新建10.5公里四级砂砾路面 | 105 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 9 | 达日县莫坝乡格藏多至格藏卡公路 | 续建 | 新建10公里四级砂砾路面 | 100 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 10 | 达日县莫坝乡隆根达沟口至隆根卡公路 | 续建 | 新建10公里四级砂砾路面 | 120 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 11 | 达日县莫坝乡然尼沟口至然尼额布玛公路 | 续建 | 新建14公里四级砂砾路面 | 140 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 12 | 达日县莫坝乡赛尔钦村达日河中桥 | 续建 | 新建T梁桥全场53.64米 | 297.5 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 13 | 达日县莫坝乡萨尔根村达尔洛曲河中桥 | 续建 | 新建T梁桥全场69.64米 | 359.29 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州交通局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
文体广电旅游 | 14 | 玛沁县全民健身中心 | 新建 | 主要建设全民健身中心场馆设施，建筑面积4000平方米 | 1280 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州文体广电旅游局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 2018年藏区
| 15 | 果洛州旅游客运公司 | 新建 | 新组建果洛州客运公司，购置20辆游客服务车 | 1200 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州文体广电旅游局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 上海援建
| 16 | 果洛州旅游客运基地 | 新建 | 新建车库50座（小车库30座，大车库20座），新建车辆维修车间1000平方米，库房600平方米，管理用房60平方米，职工业务用房300平方米。购置车辆维修设施设备，对基地院内进行绿化、亮化、硬化。 | 600 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州文体广电旅游局 | 州人民政府 邱纪春 | 州发改委 赵文军 | 上海援建
基础设施 | 17 | 果洛州国省干道“厕所革命”建设项目 | 续建 | 建设4座环保公厕（含停车港湾、化粪池、垃圾收集站）、对国省道公路交通沿线38座环保公厕进行改造和完善配套设备 | 364 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州生态环境保护局 | 州人民政府 洛珠南杰 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
| 18 | 果洛州清洁能源供暖改造项目 | 续建 | 果洛州清洁能源供暖改造项目 | 1050 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州生态环境保护局 | 州人民政府 洛珠南杰 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
公检法司 | 19 | 玛沁县维稳工作据点建设项目 | 续建 | 新建玛沁县拉加镇工作据点一栋，建筑面积600平方米 | 140 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州公安局 周沙杰 | 州人民政府 安胜年 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
| 20 | 班玛县维稳工作据点建设项目 | 续建 | 新建班玛县灯塔乡工作据点一栋，建筑面积500平方米 | 140 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州公安局 周沙杰 | 州人民政府 安胜年 | 州发改委 赵文军 | 2019年藏区
| 21 | 果洛州人民检察院法律人才培训教学楼及阳光房建设项目 | 续建 | 果洛州人民检察院法律人才培训教学楼及阳光房建设项目 | 430 | 3月20日前完成招投标工作，支付资金30%，年内全面完工,投资清零，项目销项 | 州检察院 | 州人民政府 安胜年 | 州发改委 赵文军 | 2019年一般债券资金
基础设施 | 22 | 果洛州2020年“厕所革命” | 新建 | 共建设厕所3736座，总建设面积约19346平方米。其中：城乡公厕114座（城镇公厕30座、农村公厕46座、商贸物流公厕38座），农牧（含宗教活动场所教职人员）户厕3564座，旅游景区公共厕所10座，公共服务机构公厕26座（卫生机构公厕12座、民政福利机构公厕5座、体育场所公厕9座），宗教活动场所公厕22座 | 5803 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量，年内完成投资2988.8万元以上 | 州发改委 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军 | 2020年厕所革命
| 23 | 上海援青保障基地建设 | 新建 | 新建保障基地6000平方米及附属设施 | 5000 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量， | 对口受援办 | 州人民政府 冯志勇 | 州发改委 赵文军 | 2020年上海援建
| 24 | 果洛州廉政教育中心 | 新建 | 新建教育中心4000平方米及附属设施 | 3268.1 | 3月20日前完成招投标，支付资金30%，年内完成80%工程量， | 州纪委 | 州人民政府 张文庆 | 州发改委 赵文军
注：2020年“厕所革命”建设项目，需各县对项目投资进行打包整合，待全州2020年“厕所革命”分配方案修改完善后，对各县分配下达