## Sheet1
玉树州2020年度重大项目责任分解表
序号 | 部门/市县 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资（万元） | 资金来源（中央预算、省级专项、自筹、灾后重建结余、对口援青、银行贷款等） | 开复工时间或计划开复工时间 | 完工时间或计划完工时间 | 项目形象进度 | 州级责任领导 | 责任人 | 项目责任单位 | 项目实施单位 | 项目具体负责人及联系电话
水 利
1 | 州级 | 通天河防洪治理工程 | 新建、改扩建 | 2018-2020 | 治理河道长29.68公里 | 20348 | 中央预算内投资、自筹 |  |  | 主体施工阶段 | 何勃 | 久 文 才多杰 | 玉树市 称多县 治多县 曲麻莱县州水利局 | 玉树州水利局、玉树市、称多县、治多县、曲麻莱县人民政府 | 徐学录
2 | 玉树市 | 玉树市国庆水库建设项目 | 新建 | 2017-2020 | 库区大坝，厂区道路等 | 34000 | 中央预算内投资 | 2020.4.15 | 2020.10.25 | 40%工程量 | 何 勃 | 久 文 才多杰 | 玉树市 州水利局 | 玉树市水利局 | 张济忠
3 | 囊谦县 | 青海省囊谦县晓龙沟水库工程 | 新建 | 2018 | 囊谦县县城驻地香达镇及其下属的12个村和白扎乡10个村。灌溉主要涉及香达镇的香达村、巴米村、东才西村。水库死水位为3907.5米，对应库容32.4完立方米，正常蓄水位3923.5米，设计洪水位3925.3米，水库兴利库容200.7万立方米，总库容282.2万立方米。 | 19800 | 中央预算内投资及省级配套 | 2020.4.1 | 2020.11 | 已开工 | 何 勃 | 欧 格 才多杰 | 囊谦县 州水利局 | 囊谦县水务局 | 成林江才
4 | 杂多县 | 杂多县吉乃水库工程 | 新建 | 2020-2022 | 拟在吉乃沟内修建小（1）型水库1座，主要任务为杂多县城市供水及生态灌溉，总库容200万m3。 | 20000 | 中央预算内投资 |  |  | 可研阶段 | 何 勃 | 索 河 才多杰 | 杂多县 州水利局 | 杂多县畜牧科技局 | 色杰
交 通
1 | 州级 | 巴塘机场改扩建项目 | 改扩建 | 2019-2021 | 停机坪、航站楼等 | 50000 | 中央预算内投资 |  |  | 15% | 扎西才让樊润元 | 尕玛才仁 韩 文 志 | 州发改委 | 机场公司
2 | 玉树市 | 巴塘至小苏莽乡公路三级油路工程 | 新建 | 2020-2023 | 里程111公里 | 20300 | 中央预算内投资 |  |  | 已完成招标 | 扎西才让 | 久 文 马建龙 | 玉树市 州交通局 | 玉树市交通局
3 | 省级 | 国道345杂多至查吾拉二级油路改建工程 | 续建 | 2018-2023 | 总里程211.7公里，已开工90公里，2020年新开工续建里程121公里， | 290000 | 中央预算内投资 |  |  |  | 扎西才让 | 马建龙 | 州交通局 | 省交通厅
4 | 省级 | 省道312玛多至色吾沟段二级油路改建， | 改建 | 2018-2023 | 总里程329公里，已开工188公里，2020年新开工续建里程242公里， | 520000 | 中央预算内投资 |  |  |  | 扎西才让 | 马建龙 | 州交通局 | 省交通厅
5 | 省级 | 省道224二道沟兵站109岔口至治多二级油路改建工程 | 续建 | 2018-2023 | 总里程430公里，已开工83公里，2020年新开工续建里程212公里， | 390000 | 中央预算内投资 |  |  |  | 扎西才让 | 马建龙 | 州交通局 | 省交通厅
6 | 省级 | 达日经石渠至玉树二级油路工程 | 新建 | 2020-2023 | 里程39公里， | 50000 | 中央预算内投资 |  |  |  | 扎西才让 | 马建龙 | 州交通局 | 省交通厅
教 育
1 | 州级 | 玉树州海东高中初中部（初中部）建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 项目用地面积31.5亩，总建筑面积为18691平方米，其中：办公楼、教学楼总建筑面积9730平方米、学生宿舍建筑面积6376平方米、食堂建筑面积2350平方米、门卫室建筑面积42平方米、配电室及发电机房建筑面积171平方米，篮球、排球场及附属设施等。 | 8640 | 国家专项资金、地方自筹 |  |  | 招投标阶段 | 贾乃鸿 | 吉洛 | 州教育局 | 玉树州民族中学海东分校项目筹建办公室 | 晁增显
2 | 州级 | 玉树州第五民族高级中学（周转房） | 新建 |  | 教师周转房 | 5000 | 2020年债卷 |  |  |  | 贾乃鸿 | 吉洛 | 州教育局 | 州教育局
3 | 州级 | 玉树州第五民族高级中学（教学楼） | 新建 |  | 教学楼、办公楼等 | 3750 | 发改资金 |  |  |  | 贾乃鸿 | 吉 洛 | 州教育局 | 州教育局
4 | 州级 | 囊谦县教育园区 （市政管网） | 新建 |  | 教育园区给水排水管网建设 | 3000 | 发改资金 |  |  |  | 贾乃鸿 | 吉 洛 | 州教育局 | 州教育局
5 | 州级 | 玉树市第四民族中学（教学用房） | 新建 |  | 教学楼、办公楼、等 | 4976 | 中央财政 |  |  |  | 贾乃鸿 | 久 文 吉 洛 | 玉树市政府 州教育局 | 玉树市教育局
6 | 州级 | 杂多县第三民族中学（生活用房） | 新建 |  | 建设生活用房 | 7188 | 中央财政 |  |  |  | 贾乃鸿 | 索 河 吉 洛 | 杂多县政府 州教育局 | 杂多县教育局
住 建
1 | 治多县 | 2017年443户棚户区改造 | 续建 | 2017 | 土建，配套 | 16000 | 中央预算 | 2020-04-30 |  | 80%工程量 | 樊润元 | 南 阳 仁 青 | 治多县 州住建局 | 治多县住建局 | 扎西求让
2 | 称多县 | 称多县称文镇美丽城镇建设项目 | 续建 | 2018-2019 | 主要实施称文镇市政道路建设，镇区环境综合整治，广场、公园、表演中心等配套设施提升改造，公厕及环卫设施建设工程等 | 5730 | 省级预算 | 20200420 | 20201125 | 60% | 樊润元 | 艾尼阿更 仁 青 | 称多县 州住建局 | 称多县住建局 | 白玛旦周
3 | 杂多县 | 杂多县农牧区居民住房建设项目 | 续建 | 2018 | 农牧民住房建设及配套设施 | 36351 | 省级预算，灾后重建 | 2020.4 | 2020.11 | 完成65% | 樊润元 | 索 河 仁 青 | 杂多县 州住建局 | 杂多县住建局 | 索南彭措
4 | 杂多县 | 杂多县城镇居民住房建设项目 | 续建 | 2018 | 城镇居民住房建设 | 10096 | 省级预算，灾后重建 | 2020.4 | 2020.11 | 完成75% | 樊润元 | 索 河 仁 青 | 杂多县 州住建局 | 杂多县住建局 | 索南彭措
电 力
1 | 玉树市 | 玉树市2019年电网延伸工程 | 续建 | 2019 | 玉树市电网延伸项目27个 | 25389.86 | 省级专项、自筹 | 2019.5 | 2019.10.15 | 基础施工 | 樊润元 | 久 文 陈 昀 | 玉树市 州国网公司 | 国网玉树供电公司 | 陈昀
2 | 称多县 | 称多县电网延伸工程 | 续建 | 2019 | 称多县电网延伸项目29个 | 27300 | 省级专项、自筹 | 2019.5.10 | 201910 | 20% | 樊润元 | 艾尼阿更 陈 昀 | 称多县政府 州国网公司 | 国网玉树供电公司 | 陈昀
3 | 囊谦县 | 囊谦县2019年电网延伸工程 | 续建 | 2019 | 囊谦县电网延伸项目22个 | 26800 | 省级专项、自筹 | 2019.5.10 | 2019.11 | 正在编制实施方案 | 樊润元 | 欧 格 陈 昀 | 囊谦县政府 州国网公司 | 国网玉树供电公司 | 陈昀
4 | 杂多县 | 杂多县国家电网延伸项目 | 续建 | 2019 | 杂多县电网延伸项目 | 20705.24 | 省级专项、企业自筹 | 2019.4 | 2019.8.30 | 已完成40%，预计10月30日完工 | 樊润元 | 索 河 陈 昀 | 杂多县政府 州国网公司 | 国网玉树供电公司 | 陈昀
5 | 治多县 | 治多县电网延伸工程 | 续建 | 2019 | 治多县电网延伸项目26个 | 44600 | 省级专项、自筹 | 2019.6.10 | 201910 | 方案编制已完成 | 樊润元 | 南 阳 陈 昀 | 治多县政府 州国网公司 | 国网玉树供电公司 | 陈昀
6 | 曲麻莱县 | 曲麻莱县电网延伸工程 | 续建 | 2019 | 曲麻莱县电网延伸项目17个 | 28100 | 省级专项、自筹 | 2019.6.10 | 202010 | 方案编制已完成 | 樊润元 | 尼玛扎西 陈 昀 | 曲麻莱县政府、州国网公司 | 国网玉树供电公司 | 陈昀
7 | 州级 | 玉树州电网项目 | 新建 | 2020 | 玉树州电网项目 | 16000 | 省级 |  |  | 正在衔接 | 樊润元 | 尕玛才仁 陈 昀 | 州发改委 国网公司 | 国网玉树供电公司 | 陈昀
扶 贫
1 | 囊谦县 | 囊谦县深度贫困村农牧民住房建设项目 | 续建 | 2018-2020 | 新建288套贫困农牧民住房、每套80平方米。 | 5768 | 北京对口支援 | 2020.4.1 | 2020.11 | 已开工 | 何 勃 | 欧 格 达 哇 | 囊谦县政府 州扶贫局 | 囊谦县扶贫开发局 | 郭晓荣
2 | 曲麻莱县 | 曲麻莱县贫困牧民住房建设项目 | 续建 | 2018-2019 | 在县城约改镇建设游牧民住房120套,在曲麻河乡、麻多乡、秋智乡建设贫困群众住房168套，共建设288套，平均每套18万元。 | 5176 | 对口支援资金 |  |  | 招投标阶段 | 樊润元 | 尼玛扎西 达 哇 | 曲麻莱县政府 州扶贫局 | 曲麻莱县发改局 | 钱志云
3 | 州级 | 2020年第一批中央财政扶贫资金 | 新建 | 2020 | 玉树市14746万元，称多县10457万元，囊谦县16315万元，杂多县7751万元，治多县6332万元，曲麻莱县5792万元 | 合计61393 | 中央财政扶贫资金 |  |  |  | 何 勃 | 达哇 | 州扶贫局 | 州扶贫开发局 | 达哇
卫 生
1 | 杂多县 | 青海省玉树州杂多县人民医院住院医技楼建设项目 | 新建 | 2019-2020 | 建筑面积12200平方米 | 5000 | 中央预算内投资 | 2020.4 | 2021.8 | 完成招标 | 才玉 | 索 河 索昂旺毛 | 杂多县政府 州卫健委 | 杂多县卫计局 | 马常乐
2 | 州级 | 玉树州传染病医院建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 建设玉树州传染病医院及配套设施 | 12000 | 中央预算内投资 | 2020.4 | 2021.8 |  | 才玉 | 索昂旺毛 | 州卫健委 | 州卫健委 | 索昂旺毛
3 | 州级 | 玉树州八一医院医技楼建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 医技楼建设 | 4800 | 中央预算内投资 | 2020.4 | 2021.8 |  | 才玉 | 索昂旺毛 | 州卫健委 | 州卫健委 | 索昂旺毛
4 | 州级 | 玉树州藏医药制剂中心项目 | 续建 | 2018-2021 | 总投资4206万元。面积8098平方米， | 4206 | 中央预算内投资 | 2020.4.5 |  | 处理及提取车间已完工，制剂车间主体已完工。 | 才玉 | 索昂旺毛 | 州卫健委 | 玉树州藏医院 | 日洒
公 安
1 | 州级 | 玉树州公安局警务技能训练基地 | 新建 | 2018-2019 | 建筑面积1500平方米 | 5100 | 中央预算内投资、自筹 |  |  | 基础开挖，完成70% | 文 森 | 文 森 | 州公安局 | 玉树州公安局 | 申金童
市 政
1 | 玉树市 | 新寨特色小镇 | 新建 | 2020-2021 | 道路整治，亮化，广场 | 10000 | 省级预算内 | 2020.4.15 |  | 初步设计阶段 | 扎西才让 | 久 文 扎西德勒 | 玉树市政府 州住建局 | 玉树市住建局 | 扎西德勒
垃圾填埋场
1 | 玉树市 | 玉树市巴塘乡生活垃圾收运系统工程 | 续建 | 2019-2020 | 建设垃圾转运站3座，日收运生活垃圾15吨 | 1124 | 中央预算内投资、自筹 | 2019.10.30 | 2020.11 | 设计阶段 | 扎西才让 樊润元 | 久 文 尕玛才仁 | 玉树市政府 州发改委 | 玉树市发改局 | 应 宗
2 | 玉树市 | 玉树市哈秀乡生活垃圾收运系统工程 | 续建 | 2019-2020 | 建设垃圾转运站3座，日收运生活垃圾5吨 | 530 | 中央预算内投资、自筹 | 2019.10.30 | 2020.11 | 设计阶段 | 扎西才让 樊润元 | 久 文 尕玛才仁 | 玉树市政府 州发改委 | 玉树市发改局 | 应 宗
3 | 囊谦县 | 囊谦县生活垃圾填埋场及环卫设施项目 | 续建 | 2019-2020 | 日处理生活垃圾60吨，总库容29.04万立方米 | 5489 | 中央预算内资金 | 2019.7.30 | 2020.11 | 设计阶段 | 樊润元 | 欧 格 尕玛才仁 | 囊谦县政府 州发改委 | 囊谦县发改局 | 更尕才仁
4 | 杂多县 | 杂多县生活垃圾填埋场扩建工程 | 续建 | 2019-2020 | 日处理生活垃圾46吨，总库容44万立方米 | 1890 | 中央预算内资金 | 2019.10.20 | 2020年10月 | 施工图完善 | 樊润元 | 索 河 尕玛才仁 | 杂多县政府 州发改委 | 杂多县住建局 | 索南彭措
5 | 治多县 | 治多县生活垃圾填埋场二期建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 日处理生活垃圾60吨，总库容15万立方米 | 1580 | 中央预算内资金 | 2019.7.30 | 2020.11 | 已完工30% | 樊润元 | 南 阳 尕玛才仁 | 治多县政府 州发改委 | 治多县发改局 | 刘国辉
污水处理厂
1 | 囊谦县 | 囊谦县香达镇污水管网配套支网入户工程 | 续建 | 2019-2020 | 铺设DN100-DN300污水管网37公里 | 3500 | 中央预算内资金 | 2019.7.30 | 2020.11 | 设计阶段 | 樊润元 | 欧格 尕玛才仁 | 囊谦县政府 州发改委 | 囊谦县发改局 | 更尕才仁
2 | 杂多县 | 杂多县新城区污水处理厂工程建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 日处理污水0.1万吨，铺设DN200-DN500污水管网3公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD475.41吨 | 2874 | 中央预算内资金 | 2019.11.20 | 2020年11月 | 初步设计阶段 | 樊润元 | 索 河 尕玛才仁 | 杂多县政府 州发改委 | 杂多县住建局 | 索南彭措
3 | 治多县 | 治多县加吉博洛镇污水管网收集系统建设项目 | 续建 | 2018-2019 | 铺设DN300-DN400污水管网30.61公里 | 3200 | 中央预算内资金 | 2019.7.30 | 2020.11 | 90%工程量 | 樊润元 | 南 阳 尕玛才仁 | 治多县政府 州发改委 | 治多县发改局 | 刘国辉
4 | 曲麻莱县 | 曲麻莱县旧城区污水分支入户管网（西片区）建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 铺设DN300-DN400污水管网23.626公里 | 2564 | 中央预算内资金 | 2019.11.10 | 2020.11 | 招投标阶段 | 樊润元 | 尼玛扎西 尕玛才仁 | 曲麻莱县政府 州发改委 | 曲麻莱县发改局 | 钱志云
北京对口支援
1 | 玉树州 | 北京对口支援项目 | 续建 | 2019 | 实施对口支援项目 | 48000（其中计划外12500） | 北京对口支援资金 |  |  |  | 袁浩宗 | 李云海 | 州对口办 | 对口支援办公室，一市五县 | 李云海
2 | 玉树州 | 北京对口支援项目 | 新建 | 2020 | 实施对口支援项目 | 40700（其中计划外5000） | 北京对口支援资金 |  |  | 等待北京批复 | 袁浩宗 | 李云海 | 州对口办 | 对口支援办公室，一市五县 | 李云海
农 牧
1 | 玉树州 | 防灾减灾体系 建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 全州19个多灾易灾乡镇应急储备库建设，其中改扩建县级饲草料储备站6个；新建乡镇饲草料储备库15个（500平方米）；合作社储草点5个（250平方米）；饲草料调购（7050吨）、种植一年生草 | 3760 | 中央预算内资金 |  |  | 前期项目准备工作已基本完成，饲草料已调购完成、种植一年生草今年实施 | 何 勃 | 久文 艾尼阿更 欧格 索河 南阳 尼玛扎西 才仁扎西 | 各市县人民政府 州农牧局 | 各市县
2 | 囊谦县 | 农牧业产业发展 | 新建 | 2019-2021 | 牦牛养殖 | 3000 | 省级预算 |  |  |  | 何 勃 | 欧 格 才仁扎西 | 囊谦县政府 州农牧局 | 囊谦县
三江源
1 | 玉树州 | 三江源二期（东三县）项目 | 续建 |  | 三江源国家公园门禁系统（4个）；三江源国家公园保护监测设施（3个）；三江源国家公园科普教育服务设施（1个）；三江源国家公园森林公安派出所（1个），改建巡护道路115公里及附属设施（按四级公路通行标准，三级公路设计标准建设） | 40526.53 | 中央预算内，地方自筹 | 2020.4 |  | 已完成70% | 任永禄 | 索 河 南 阳 尼玛扎西 藏 拉 | 杂多县 治多县 曲麻莱县 州三江办 | 东三县
林 草
1 | 玉树市 | 2018年绿化建设项目（琼龙公园一期） | 续建 | 2018-2020 | 苗木进行移植移栽，园路、彩色自行车道、大门及卫生间主体、小河驳岸、1.2米木栈道、所有水电、喷灌系统预埋、特色小亭、所有挡墙、楼梯踏步、广场基层及砼垫层、透水砖铺贴等上述内容的土方平衡、级配砂回填、路基砼垫层等等土建湿作业。 | 2674 | 省级资金、对口支援资金 | 2020.4 |  |  | 扎西才让 | 久 文 昂江多杰 | 玉树市政府 州林草局 | 玉树市林草局 | 宁样
2 | 玉树市 | 2019年绿化建设项目（琼龙公园二期）工程 | 续建 |  | 园区内苗木的移植，园区内场地平整、道路基层砂砾石的换填，大门、两间卫生间及管理用房的基础建设及院内给、排水任务 | 1000 | 北京对口支援资金 | 2020.4 |  |  | 扎西才让 | 久 文 昂江多杰 | 玉树市政府 州林草局 | 玉树市林草局 | 宁样
生 态
1 |  | 长江经济带保护和治理奖励项目（共4个） | 新建 | 2020年 | 聂恰曲河治多县城段河段生态修复项目、称多县污水管网延伸工程、长江流域沿线农牧区环境保护基础设施提升工程、长江源区玉树州水环境管理能力提升项目 | 12062 | 中央资金 |  |  |  | 任永禄 | 久文 艾尼阿更 欧格 索河 南阳 尼玛扎西 多加 | 各市县政府州环保局 | 玉树州生态环境局 | 杨艳芳
2 |  | 曲麻莱县大场金矿氰化物堆㓎物治理工程 | 新建 | 2020年 | 强化自降解废矿渣85000m3，固化稳定化处理85000m3，种植土24000m3，绿化养护120000m2，以及相关配套建设。 | 3000 | 中央资金 |  |  |  | 任永禄 | 尼玛扎西 多加 | 曲麻莱县政府 州环保局 | 曲麻莱县人民政府 | 杨艳芳